11.2 리스크 식별

- 프로젝트에 영향을 줄 수 있는 리스크를 판별하고 리스크별 특성을 문서화하는 프로세스

- 사건을 예측할 수 있도록 프로젝트팀에 제공할 현존 리스크와 관련 지식 및 역량을 문서화하는 이점이 있다.

11.2.1 리스크 식별: 투입물(Input)

11.2.1.1 리스크관리 계획서

  - 11.1.3.1절 설명 참조

11.2.1.2 원가관리 계획서

  - 7.1.3.1절의 설명 참조

11.2.1.3 일정관리 계획서

  - 6.1.3.1절의 설명 참조

11.2.1.4 품질관리 계획서

  - 8.1.3.1절의 설명 참조

11.2.1.5 인적자원관리 계획서

  - 9.1.3.1절의 설명 참조

11.2.1.6 범위 기준선

  - 5.4.3.1절의 설명 참조

11.2.1.7 활동원가 산정치

  - 7.2.3.1절의 설명을 참조

11.2.1.8 활동기간 산정치

  - 6.5.3.1절의 설명을 참조

11.2.1.9 이해관계자 관리대장

  - 13.1.3.1절의 설명을 참조

11.2.1.10 조달문서

  - 12.1.3.3절 설명 참조

11.2.1.11 기업환경요인

  - 4.1.1.4 절의 설명 참조

11.2.1.12 조직 프로세스 자산

  - 4.1.1.5 절의 설명 참조

11.2.2 리스크 식별: 도구 및 기법(Tools)

11.2.2.1문서검토

  - 프로젝트 관련 문서(계획서, 가정, 이번 프로젝트파일 등)를 조직적으로 검토하면서 리스크 식별

11.2.2.2 정보 수집 기법

  - 여러 이해관계자로 부터 리스크에 대한 정보를 얻기 위해 다양한 분석 기법사용

-브래인 스토밍

-델파이 기법

-인터뷰

-원인 분석

11.2.2.3 체크리스트 분석

  - 과거의 유사한 프로젝트 및 다른 여러 정보의 출처의 축적된 선례정보와 지식을 바탕으로 리스크 식별 체크리스트 개발

11.2.2.4 가정분석

  - 가정분석을 통해 프로젝트에 적용할 때 가정의 타당성을 조사하고, 가정의 부정확성등에 의해 초례되는 프로젝트 리스크를 식별

11.2.2.5 도식화 기법

  - 인과관계도: 리스크의 원인식별

  - 시스템 또는 프로세스 흐름도: 시스템의 다양한 요소들의 상호연관 방식과 인과관계 확인

  - 영향 관계도: 다양한 변수와 결과물 사이의 우발적 영향, 시간순 사건, 기타 관계를 확인

11.2.2.6 SWOT분석

- 강점, 약점, 기회, 위협을 통해 자연스럽게 기회와 위협을 식별하고 내부 리스크와 외부 리스크 둘 다 식별 할 수 있게 함

11.2.2.7전문가 판단

- 유사 프로젝트 경험자와의 인터뷰 등으로 리스크 식별

11.2.3 리스크 식별: 산출물(Output)

11.2.3.1 리스크 관리대장

- 리스크 분석 및 리스크대응 계획수립 결과를 기록하는 문서

-식별된 리스크 목록

-잠재적 대응책 목록