11.6 리스크 통제

- 프로젝트 전반에서 리스크대응 계획을 구현하고, 식별된 리스크를 추적하며 잔존 리스크를 감시하고, 새로운 리스크를 식별하고, 리스크 처리를 평가하는 프로세스

- 지속적으로 최적화된 리스크대응을 위해 프로젝트 생애주기에 걸쳐 리스크에 대한 접근방식의 효율을 개선하는 것

11.6.1 리스크 통제: 투입(Input)

11.6.1.1프로젝트관리 계획서

- 4.2.3.1절의 설명을 참조

11.6.1.2 리스크 관리대장

- 감시목록은 우선순위가 낮은 리스크 목록으로, 리스크 관리대장에 포함

11.6.1.3 작업성과 데이터

- 4.3.3.2절의 설명을 참조

- 예시: 인도물 상태, 일정 진척률, 발생한 비용

11.6.1.4 작업성과 보고서

- 4.4.3.2절의 설명을 참조

11.6.2 리스크 통제: 도구 및 기법(Tools)

11.6.2.1 리스크 재평가

- 리스크는 불확실하기 떄문에 주기적으로 식별하고 재평가(Reassessment)해야 함

11.6.2.2 리스크 감사

- 예상대로 리스크가 발생했다면 그에 대해 대응 조치를 수행해야 하고 그 조치가 효과적인지 평가하는 '리스크 감사'를 적절히 수행해야 함

- 감사를 수행하기 전에 감사의 형식과 목표를 명확히 정의

11.6.2.3 차이 및 추세 분석

- 획득가치(Earned Value)분석 등을 활용하여 프로젝트 성과를 평가해 보고 계획보다 성과가 많이 떨어진다면 이는 리스크가 될 수 있으므로 '차이 및 추세분석'을 수행하는 것도 리스크에 대한 감시 및 통제 활동이 될 수 있음

11.6.2.4 기술적 성과측정

- 목표로 한 기술적 성과보다 실제 성과가 떨어진다면 이는 리스크가 될 수 있으므로 '기술적 성과 측정'을 수행하는 것도 리스크에 대한 감시 및 통제 활동이 될 수 있음

11.6.2.5 예비 분석

- 예비(Reserve)는 프로젝트가 진행될수록 감소하는 것이 일반적이고 리스크 역시 시간이 흐를수록 줄어들기 떄문에 남은 리스크와 남은 예삐가 적절한지 주기적으로 비교분석을 수행해야 함

11.6.2.6 회의

- 리스크 관련 정보는 주기적인 회의를 통해 서로 정보를 주고받아야 함

11.6.3 리스크통제: 산출물

11.6.3.1 작업성과 정보

- 리스크 통제의 결과로 작업 성과 정보가 산출물로 나옴

- 리스크 통제의 정보들은 작업 성과 보고서에 담겨서 관련 이해관계자에게 주기적으로 전달 되어야 함

11.6.3.2 변경요청

- 우발사태 계획 또는 임기응변대응 실행 결과로 변경요청이 제기

- 변경요청은 준비되어 통합 변경통제 수행 프로세스(4.5절)로 제출

- 권장하는 시정조치: 시정조치는 프로젝트작업의 성과가 프로젝트관리 계획서와 일치하도록 재조정하는 활동으로 우발사태 계획과 임기응변대응이 시정조치에 포함된다.

- 권장하는 예방조치: 예방조치는 프로젝트작업의 향후 성과가 프로젝트관리 계획서와 일치하도록 조정하는 활동

11.6.3.3 프로젝트관리 계획서 갱신

- 승인된 변경 요청이 있을 경우 승인된 사항을 반영

11.6.3.4 프로젝트 문서 갱신

- 만약 새로 리스크가 식별이 된다면 그 리스크에 대한 분석 및 대응 방법을 결정해서 '리스크 관리대장'에 추가해야하고 식별된 리스크가 발생하지 않았다면 리스크 관리대장에서 삭제하거나 표시

- 발생한 리스크에 대한 대응 결과도 기록으로 남겨서 미래 프로젝트에 도움이 되도록 함

- 리스크 재평가, 리스크 감사 및 주기적 리스크 검토 결과.

11.6.3.5 조직 프로세스 자산 갱신

- 향후 프로젝트에 사용할 수 있고 조직 프로세스 자산으로 수집해야 하는 정보가 산출