12.3 조달통제

- 조달통제는 조달 관계를 관리하고 계약의 이행을 감시하며, 계약과 관련하여 필요한 사항을 변경 및 수정하는 프로세스

- 주요 이점은 법적 협약의 조항에 따라 판매자와 구매자 모두의 성과가 조달 요구사항을 충족하도록 하는 것

12.3.1 조달통제: 투입물(Input)

12.3.1.1 조달관리 계획서

- 4.2.3.1절의 설명을 참조

12.3.1.2 조달문서

- 12.1.3.3절의 설명을 참조

12.3.1.3 협약

- 12.2.3.2절의 설명을 참조

12.3.1.4 승인된 변경요청

- 승인된 변경 요청은 조달 작업 기술서와 계약서의 조항이나 조건 등을 수정할 수 있음.

12.3.1.5 작업성과 보고서

- 4.4.3.2절의 설명을 참조

12.3.1.6 작업성과 데이터

- 4.3.3.2절의 설명을 참조

12.3.2 조달통제: 도구 및 기법(Tools)

12.3.2.1 계약변경통제 시스템

- 조달을 수정할 수 있는 프로세스를 정의

- 변경 허가에 필요한 문서작업, 추적 시스템, 분쟁해결 절차 및 승인 수준이 시스템에 포함

12.3.2.2 조달 성과검토

- 조달 성과검토는 계약서와 비교하여 판매자의 조달 진척이 원가 내에서 정해진 일정대로 프로젝트 범위 및 품질을 제공하는지 심사하는 체계적인 검토 작업

- 구매자는 판매자의 성과가 좋은지 나쁜지 검토

12.3.2.3 검사 및 감사

- 판매자가 계약서 내용대로 진행하는지를 확인하기 위해서 과정과 결과에 대해 검사 및 감사를 주기적으로 시행

- 판매자의 작업프로세스 및 인도물의 취약점을 검토

12.3.2.4 성과보고

- 판매자로부터 주기적으로 성과를 보고

12.3.2.5 지불 시스템

- 판매자의 작업이 만족스럽게 완료된 경우 관련된 비용을 지급

- 모든 지불은 계약 조건에 따라 이행하고 문서화

12.3.2.6 클레임 행정관리

- 구매자와 판매자 간에 상호 분쟁이 발생할 경우 원만한 해결을 위해 노력

12.3.2.7 기록관리 시스템

- 조달 관리를 하면서 만들어지는 모든 문서와 정보들을 기록으로 남김

12.3.3 조달통제: 산출물(Output)

12.3.3.1 작업성과 정보

- 향후 클레임 또는 새로운 조달을 지원하기 위해 현재 또는 잠재적 문제를 식별하는데 적용할 기준을 제시

- 판매자의 성과가 좋은지 나쁜지에 대한 정보를 기반으로 통제 조치

12.3.3.2 변경요청

- 계약서의 조건을 준수하지 못한 판매자의 성과에 대해서 구매자는 판매자에게 변경 요청

- 요청되었으나 해결되지 않은 변경요청에는 구매자의 지시사항 또는 판매자가 취한 조치 중에서 상대방이 잠정적 인정형태의 계약 변경으로 간주하는 사항이 포함될 수 있음

12.3.3.3 프로젝트관리 계획서 갱신

12.3.3.4 프로젝트 문서 갱신

- 판매자가 개발한 기술 문서, 기타 작업 성과 정보, 지불 기록, 성과 검토에 대한 결과 등이 추가 될 수 있음

12.3.3.5 조직 프로세스 자산 갱신

- 조달 관리를 통해 산출된 문서, 지급 관련 정보, 판매자 성과 평가 결과 등이 자산으로 수집

- 예시

-정보교환 서신: 판매자의 시정조치가 필요한 취약점을 지적하는 구매자 감사 및 검사 결과 보고서도 여기에 포함될 수 있음.

-지불 일정 및 요청: 모든 지불은 조달계약 약관에 따라 이행

-판매자 성과 평가서: 판매자 성과 평가서는 구매자가 작성