13.4 이해관계자 참여통제

- 전체 프로젝트 이해관계자 관계를 감시하면서 이해관계자의 참여 전략 및 계획을 조정하는 프로세스

- 프로젝트가 진화하고 환경이 변화함에 따라 이해관계자 참여 활동의 효율과 효과를 유지 또는 증대한다.

13.4.1 이해관계자 참여통제: 투입물(Input)

13.4.1.1 프로젝트관리 계획서

- 4.2.3.1절 참조

13.4.1.2 이슈관리대장

- 13.3.3.1절 참조

13.4.1.3 작업성과 데이터

- 4.3.3.2절 참조

13.4.1.4 프로젝트 문서

- 착수, 계획수립, 실행 또는 통제 프로세스에서 생성되는 다양한 프로젝트 문서를 이해관계자 참여통제 프로세스의 투입물로 사용할 수 있다.

13.4.2 이해관계자 참여통제: 도구 및 기법(Tools)

13.4.2.1 정보관리 시스템

- 프로젝트 관리자가 프로젝트 원가, 일정 진척 및 성과에 관한 정보를 수집하여 저장하고, 이해관계자에게 배포하기 위해 사용할 수 잇는 표준 도구 제공

13.4.2.2 전문가 판단

- 새로운 이해관계자를 빠짐없이 식별하여 명단에 추가하기 위해 현재 이해관계자들을 재평가 할 수 있다.

13.4.2.3 회의

- 이해관계자 참여에 관한 정보를 교환하고 분석하는데 상태 검토 회의를 이용한다.

13.4.3 이해관계자 참여통제: 산출물(Output)

13.4.3.1 작업성과 정보

- 다양한 통제 프로세스에서 수집되고 상황에 따라 분석되고 관련 영역들의 상관관계를 바탕으로 통합되는 성과 데이터

13.4.3.2 변경요청

- 프로젝트 성과 및 이해관계자와 상호작용의 분석 결과로 인하여 종종 변경요청 제기

13.4.3.3 프로젝트관리 계획서 갱신

- 이해관계자가 프로젝트에 참여하면 이해관계자관리 전략의 전반적 효과를 평가할 수 있다.

- 접근 방식/전략에서 필요한 변경이 확인되면 변경사항을 반영하기 위해 프로젝트관리 계획서의 관련 조항을 갱신해야 한다.

13.4.3.4 프로젝트문서 갱신

- 갱신될 수 잇는 프로젝트 문서의 예

-이해관계자 관리대장: 이해관계자에 대한 (새로운)정보 변경 또는 식별 시 갱신

-이슈관리대장: 새로운 이슈 식별, 현 이슈 해결 시 갱신

13.4.3.5 조직프로세스 자산 갱신

- 갱신될 수 있는 조직프로세스 자산의 예

-이해관계자 통지서: 일반적인 프로젝트 현황 제공

-프로젝트 보고서

-프로젝트 발표 데이터 등