4.2 프로젝트관리 계획서 개발

- 모든 보조 계획서를 정의, 작성 및 조율하여 하나의 종합적인 프로젝트관리 계획서에 통합하는 프로세스.

- 모든 프로젝트 작업의 기준을 정의하는 기본 문서가 준비되는 이점이 있다.

- 실행, 감시, 통제 및 종료하는 방법을 정의

4.2.1 프로젝트관리 계획서 개발: 투입물(Input)

4.2.1.1 프로젝트 헌장

- 4.1.3.1절 참조

4.2.1.2 다른 프로세스 산출물

- 다른 프로세스의 산출물이 프로젝트관리 계획서 작성을 위해 통합

4.2.1.3 기업환경요인

- 4.1.1.4절 참조

- 프로젝트관리 계획서 개발 프로세스에 영향을 미칠 수 있는 기업환경요인

-정부 또는 산업표준

-수직시장 및 집중영역에 대한 프로젝트관리 지식체계

-프로젝트관리정보시스템

4.2.1.4 조직프로세스 자산

- 4.1.1.5절 참조

- 프로젝트관리 계획서 개발 프로세스에 영향을 미칠 수 있는 조직 프로세스 자산

-표준화된 지침, 작업지시, 제안서 평가 기준 및 성과측정 기준

-선례 정보와 교훈 기반 지식 등

4.2.2 프로젝트관리 계획서 개발: 도구 및 기법(Tools)

4.2.2.1 전문가 판단

- 프로젝트관리 계획서를 개발할 때 다음과 같은 작업을 위해 전문가 판단 활용

-프로젝트 요구사항을 충족시키기 위하여 프로세스 조정

-프로젝트관리 계획서에 포함시킬 기술 및 관리 세부정보 개발

-프로젝트작업을 수행하는 데 필요한 자원과 기술 수준 결정

-프로젝트에서 적용할 형성관리 수준 정의

-공식적인 변경통제 프로세스의 영향을 받는 프로젝트 문서 판별

-프로젝트 자원이 적절한 시기에 작업에 할당 되도록 프로젝트에 대한 작업 우선순위 지정

4.2.2.2 퍼실리테이션 기법

- 4.1.2.2절 참조

4.2.3 프로젝트관리 계획서 개발: 산출물(Output)

4.2.3.1 프로젝트관리 계획서

- 계획 프로세스로부터 모든 보조 계획서와 기준선 통합

- 요약 정보 또는 자세한 설명 수록 가능하나 하나 이상의 보조 계획서로 구성되며 각 보조계획서는 특정 프로젝트에서 요구하는 정도까지 자세히 기술