4.4 프로젝트작업 감시 및 통제

- 프로젝트관리 계획서에 정의된 성과 목표를 달성하기 위해 프로젝트진행 상황을 추적 및 검토, 보고하는 프로세스이다.

- 이해관계자에게 프로젝트의 현재 상황, 수행된 단계, 예산, 일정 및 범위 예측치를 납득할 수 있게 한다.

4.4.1 프로젝트작업 감시 및 통제: 투입물(Input)

4.4.1.1 프로젝트관리 계획서

- 4.2.3.1절 참조

4.4.1.2 일정예측

- 일정 기준선 대비 진행 상황으로부터 산정되며 잔여분산정치(ETC)로부터 계산된다.

4.4.1.3 원가예측

- 원가 기준선 대비 진행 상황으로부터 파생되며 잔여분산정치(ETC)로부터 계산된다.

4.4.1.4 확인된 변경사항

- 통합 변경통제 수행 프로세스의 결과물인 승인된 변경이 해당 변경에 적절하게 적용되었는지 확인한다.

- 승인된 변경은 변경이 적절히 실행되었음을 확인하기 위해 필요한 데이터 제공

4.4.1.5 작업성과 정보

- 다양한 통제 프로세스에서 수집되어 관련 영역들의 상관관계를 바탕으로 분석되고 통합되는 성과 데이터.

- 의사소통 프로세스를 거친다

4.4.1.6 기업환경요인

- 4.1.1.4절 참조

4.4.1.7 조직 프로세스 자산

- 4.1.1.5절 참조

4.4.2 프로젝트작업 감시 및 통제: 도구 및 기법(Tools)

4.4.2.1 전문가 판단

- 감시 및 통제 프로세스에 의해 제공된 정보를 해석하기 위해 프로젝트관리팀에서 사용.

4.4.2.2 분석기법

- 프로젝트 또는 환경변수의 가능한 변이와 다른 변수들과의 관계를 바탕으로 가능한 산출물을 예측하기 위해 프로젝트관리에 적용됨.

- 프로젝트에 사용된 분석기법의 예

-회귀분석

-그룹화 방법

-일반분석

-원인분석 등

4.4.2.3 프로젝트 관리 정보시스템

- 기업환경요인의 일부인 프로젝트관리 정보 시스템을 활용하면 일정 관리, 원가 및 자원 도구, 성과 지표, 데이터베이스, 프로젝트 기록과 같은 자동화된 도구 및 프로젝트작업 감시 및 통제 프로세스 도중 사용된 재무 정보에 접근할 수 있다.

4.4.2.4 회의

- 4.3.2.3절 참조

4.4.3 프로젝트작업 감시 및 통제: 산출물(Output)

4.4.3.1 변경요청

- 계획된 결과와 실제 결과의 비교 결과 프로젝트 범위, 제품 범위 또는 품질 요구사항 및 일정, 원가 기준선의 확대, 조정 또는 축소를 위해 변경요청을 발행할 수 있다.

- 변경의 예

-시정조치: 프로젝트작업의 성과를 프로젝트관리 계획과 맞추는 것을 목적으로 하는 활동

-예방조치: 프로젝트작업의 미래 성과를 프로젝트관리 계획서에 맞추는 것을 목적으로 하는 활동

-결함수정: 부적합한 제품 또는 제품 구성요소를 수정하기 위한 목적의 활동

4.4.3.2 작업성과 보고서

- 의사결정, 조치결정, 현황파악 목적으로 프로젝트 문서에 삽입된 실물 또는 전자형식의 작업성과 정보.

- 현황을 파알하고 의사결정 또는 조치를 생성하기 위한 목적의 프로젝트 문서 유형.

4.4.3.3 프로젝트관리 계획서 갱신

- 감시 및 통제 프로세스 중에 식별된 변경이 전체 프로젝트관리 계획서에 영향을 미칠 수 있다.

4.4.3.4 프로젝트 문서 갱신

- 갱신될 수 있는 프로젝트 문서의 예

-일정 및 원가 예측

-작업성과 보고서

-이슈관리대장

| 작업성과 보고서 |  |
| --- | --- |
| 프로젝트 명: | 프로젝트 기간: |
| 프로젝트 관리자: | 스폰서: |
| 보고기간 내의 수행사항 |  |
| 보고기간 내에 수행하지 못한 사항 |  |
| 변수의 원인 |  |
| 프로젝트 기한 또는 해당 마일스톤에 대한 영향 |  |
| 수정 예정사항 또는 방지활동 |  |
| 보고기간 내에 사용한 예산 |  |
| 변수의 원인 |  |
| 전체 예산 또는 우발사태 비용에 대산 영향 |  |
| 예상 수정사항 또는 방지 활동 |  |
| 다음 보고기간에 성취해야 할 사항 |  |
| 다음 보고기간에 예상되는 비용 |  |
| 새롭게 정의된 리스크 |  |
| 이슈 |  |
| 의견 |  |