5.2 요구사항 수집

- 프로젝트 목표 달성에 필요한 사항과 이해관계자의 요구사항을 판별하여 문서화하고 관리하는 프로세스.

- 제품범위를 포함하여 프로젝트 범위를 정의 및 관리하는데 유용하며 WBS의 기반이 된다.

- 요구사항 분류

-비즈니스 이슈나 기회, 프로젝트를 수행한 이유 등과 같은 전체 조직의 상휘 수준 요구를 설명하는 비즈니스 요구사항

-이해관계자 개인 또는 집단의 요구를 설명하는 이해관계자 요구사항

-비즈니스 및 이해관계자 요구사항을 충족할 제품, 서비스 또는 결과의 특성과 기능을 설명하는 해결책 요구사항

-“현재 상태”에서 향후 “예상 상태”로 전환하는 데 필요한 데이터 변환 및 교육 요구사항과 같은 한시적 역량을 설명하는 전환 요구사항 등

5.2.1 요구사항 수집: 투입물(Input)

5.2.1.1 범위관리 계획서

- 5.1.3.1절 참조

5.2.1.2 요구사항관리 계획서

- 5.1.3.2절 참조

5.2.1.3 이해관계자관리 계획서

- 이해관계자의 효과적인 참여에 필요한 관리 전략을 기술한 문서로 프로젝트관리 계획서를 구성하는 요소.

- 공식적 또는 비공식적 문서

- 기술되는 사항

-주요 이해관계자의 현재 및 바람직한 참여 수준

-이해관계자 변경 범위 및 영향력

-이해관계자 간 상호관계와 잠재적 중복성에 관한 정보

-현재 프로젝트 단계에 대한 이해관계자 의사소통 요구사항

-언어, 형식, 내용, 상세 수준을 포함하여 이해관계자에게 배포할 정보

-해당 정보의 배포 사유와 이해관계자 참여에 미칠 것으로 예상되는 영향 등

5.2.1.4 프로젝트헌장

- 4.1.3.1절 참조

5.2.1.5 이해관계자 관리대장

- 13.1.3.1절 참조

5.2.2 요구사항 수집: 도구 및 기법(Tools)

5.2.2.1 인터뷰

- 대화를 통해 이해관계자로부터 정보를 구하는 공식적, 비공식적 정보수집 방법.

- 경험이 풍부한 프로젝트 참여자, 스폰서, 그 밖의 이해관계자, 실무자, 해당 주제 전문가를 인터뷰 하는 것은 원하는 제품 인도물의 특성과 기능을 식별하고 정의하는데 도움.

5.2.2.2 핵심전문가 그룹

- 제안된 제품, 서비스 또는 결과에 대한 기대사항과 의견을 파악하기 위해 선별된 이해관계자와 해당 주제 전문가들로 구성된 집단.

5.2.2.3 심층 워크숍

- 주요 이해관계자가 모여서 제품 요구사항을 정의하는 집중토론 세션.

- 교차기능 요구사항을 신속히 정의하고 이해관계자들 간 이견을 조정하는 데 유용.

- 참여자간에 신뢰 구축, 긴밀한 관계 형성, 활발한 대화 촉진.

5.2.2.6 설문지 및 설문조사

- 응답자로부터 신속하게 정보를 수집할 수 있도록 고안된 문항들로 구성된 양식과 조사방식.

5.2.2.7 관찰(=직무 현장체험)

- 개개인이 각자의 환경에서 담당 직무, 테스크 또는 프로세스를 수행하는 방법을 직접 지켜보는 방식.

- 일반적으로 직무를 수행하는 실무 전문가를 대외 관찰자가 지켜보는 방식.

5.2.2.8 프로토타입

- 제품의 실제 제작에 앞서 예상 제품의 작동모형을 제공하여 요구사항에 대한 조기피드백을 구하는 방법.

5.2.2.9 벤치마킹

- 프로세스나 운영 등의 실제 또는 예정된 실무사례를 유사한 조직의 실무사례와 비교함으로써 모범 사례를 식별하고, 개선책을 구상하고, 성과측정에 필요한 기준을 제시하는 일련의 과정이 수반.

5.2.2.10 배경도

- 범위 모델의 한 예로, 비즈니스 시스템 자체, 인적자원 및 기타 시스템과 비즈니스 시스템간 상호작용 방법을 도식으로 보여줌.

- 비즈니스 시스템에 투입물, 투입물을 제공하는 행위자, 비즈니스 시스템으로부터 산출물, 그리고 산출물을 수령하는 행위자가 배경도에 표시.

5.2.2.11 문서분석

- 기존 문서를 분석하고 요구사항과 관련된 정보를 식별하여 요구사항을 도출.

- 예: 사업계획서, 계약서, 제안 요청서 등

5.2.3 요구사항 수집: 산출물(Output)

5.2.3.1 요구사항 문서

- 개별 요구사항이 프로젝트의 비즈니스 요구를 충족하는 방법을 기술한 문서

5.2.3.2 요구사항 추적 매트릭스

- 요구사항 추적 매트릭스는 제품 요구사항이 비롯된 근원에서 요구사항을 충족하는 인도물까지 연결해 놓은 계통도.

- 프로젝트 생애주기 전반에 요구사항을 추적할 수 있는 수단을 제공함으로써 프로젝트가 끝날 때 요구사항 문서에 승인된 요구사항이 인도되도록 지원함.

| 요구사항 문서 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 명: |  |  |  | 프로젝트 기간: |  |  |
| 이해관계자 | 요구사항 | 분류 | 우선순위 |  | 수용기준 | 승인 방법 |

| 요구사항 추적 매트릭스 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 명: |  |  |  | 프로젝트 기간: |  |  |  |
| 이해관계자 정보 |  |  |  | 관계 추적 |  |  |  |
| 요구사항 | 우선순위 | 분류 | 공급자 | 목적 | WBS 인도물 | 측정 | 승인 |