5.6 범위 통제

- 프로젝트 및 제품 범위의 상태를 감시하고 범위 기준선에 대한 변경을 관리하는 프로세스.

- 프로젝트 전반에 걸쳐 범위 기준선을 유지 관리할 수 있도록 한다.

5.6.1 범위 통제: 투입물(Input)

5.6.1.1 프로젝트관리 계획서

- 4.2.3.1절 참조

- 범위기준선, 범위관리 계획서, 변경관리 계획서, 형상관리 계획서, 요구사항관리 계획서.

5.6.1.2 요구사항 문서

- 5.2.3.1절 참조

5.6.1.3 요구사항 추적 매트릭스

- 5.2.3.2절 참조

5.6.1.4 작업성과 데이터

- 4.3.2.2절 참조

5.6.1.5 조직프로세스 자산

- 4.1.1.5절 참조

5.6.2 범위통제: 도구 및 기법(Tools)

5.6.2.1 차이분석

- 기준선과 실제 성과 간 차이의 원인과 정도를 판별하는 기법.

5.6.3 범위통제: 산출물(Output)

5.6.3.1 작업성과 정보

- 범위 기준선과 비교하여 프로젝트 범위가 수행되는 방법과 연관되고 상황을 설명하는 정보 포함.

5.6.3.2 변경요청

- 범위 성과의 분석 결과로 프로젝트관리 계획서의 범위 기준선 또는 기타 구성요소에 대한 변경요청이 발생 할 수 있다.

5.6.3.3 프로젝트관리 계획서 갱신

- 범위 기준선 갱신

- 기타 기준선 갱신

5.6.3.4 프로젝트 문서 갱신

- 요구사항 문서, 요구사항 추적 매트릭스 등

5.6.3.5 조직프로세스 자산 갱신

- 차이의 원인, 채택한 시정조치와 채택 사유 등