6.1 일정관리 계획수립

- 프로젝트 일정의 기획, 개발, 관리, 실행 및 통제에 필요한 정책과 절차, 문서화 기준을 수립하는 프로세스.

- 프로젝트 전반에 걸쳐 프로젝트 일정을 관리하는 방법에 대한 지침과 방향을 제공하는 것이 이 프로세스의 주요 이점이다.

6.1.1 일정관리 계획수립 수립: 투입물(Input)

6.1.1.1 프로젝트관리 계획서 (Project management plan)

- 프로젝트관리 계획서는 프로젝트를 실행, 감시, 통제하는 방법을 기술한 문서이다. 이 계획서는 계획프로세스로부터 모든 보조 계획서와 기준선(범위, 일정, 원가 기준선 등)을 통합한다.

- 프로젝트관리 계획서에 포함되는 내용

- 각 단계에 적용될 프로젝트 및 프로세스에 대해 선택된 생애주기

- 프로젝트 관리팀이 아래 지정한 조정 의사결정 세부정보

(프로젝트관리팀이 선택한 프로젝트관리 프로세스, 선택된 각 프로세스에 대한 구현 수준, 그러한 프로세스를 달성하는 데 사용할 도구 및 기법에 대한 설명, 의존관계와 프로세스들 간 상호작용 및 필수 투입물/산출물 등을 포함하여 특정 프로젝트를 관리하는 데 선택된 프로세스가 사용되는 방법 설명)

- 프로젝트 목표를 달성하기 위해 작업 실행 방법 기술

- 변경을 감시 및 통제하는 방식을 문서화한 변경관리 계획서

- 구성관리 수행 방식을 문서화한 구성관리 계획서

- 프로젝트 기준선을 그대로 유지하는 방식 기술

- 이해관계자들 간 의사소통을 위한 요구사항 및 기법

- 처리할 내용과 범위 및 시기 그리고 아직 처리되지 않은 이슈, 보류 중인 의사결정 등에 대한 핵심 경영진 검토

- 범위 기준선: 활동정의, 기간 산정 및 일정관리 등에 사용되는 작업분류체계(WBS) 상세 정보와 프로젝트 범위기술서가 포함된다.

- 기타 정보: 프로젝트관리 계획서의 그 밖의 일정계획 관련 원가, 리스크 및 의사소통 결정사항이 일정을 개발하는 데 사용된다.

6.1.1.2 프로젝트헌장

- 프로젝트의 채택을 공식적으로 승인하고 프로젝트 관리자의 프로젝트 활동에 필요한 조직 자원을 투입할 수 있는 권한을 부여하기 위해서 프로젝트 착수자나 스폰서가 발행하는 문서.

- 프로젝트 일정관리에 영향을 미치는 마일스톤 일정과 프로젝트 승인 요구사항을 간략히 정의한다.

- 비즈니스 요구, 가정, 제약, 고객의 요구와 상위 수준 요구사항에 대한 이해, 그리고 다음 사항을 만족시키기 위한 용도의 새로운 제품, 서비스 또는 결과가 포함된다.

-프로젝트 목적 또는 정당성

-측정 가능한 프로젝트 목표 및 관련 성공기준

-상위 수준 요구 사항

-가정 및 제약 사항

-상위 수준 프로젝트 설명 및 경계

-상위 수준 리스크

-요약 마일스톤 일정

-요약 예산

-이해관계자 목록

-프로젝트 승인 요구사항(프로젝트 성공 구성요건 및 결정권자, 프로젝트 승인권자)

-선임된 프로젝트 관리자, 책임 및 권한 수준

-프로젝트헌장을 승인하는 스폰서 또는 기타 주체의 이름과 권한

6.1.1.3 기업환경요인

- 4.1.1.4절 참조

- 조직의 문화와 구조가 모두 일정관리에 영향을 미칠 수 있다.

- 일정계획에 영향을 미칠 수 있는 자원 가용성과 기량.

- 프로젝트관리 소프트웨어가 일정관리에 필요한 일정계획 도구와 가능한 대안을 제공한다.

- 추적 가능한 상용 데이터베이스에서 종종 자원 생산성 정보 등의 출간된 상용 정보를 구할 수 있다.

- 조직의 작업승인 시스템

6.1.1.4 조직 프로세스 자산

- 4.1.1.5절 참조

- 사용할 감시 및 보고 도구

- 선례 정보

- 일정통제 도구

- 기존의 공식적, 비공식적 일정통제 관련 정책, 절차 및 지침

- 템플릿

- 프로젝트 종료 지침

- 변경통제 절차

- 리스크 범주, 확률 및 영향 정의, 확률-영향 매트릭스를 포함하는 리스크 통제 절차

6.1.2 일정관리 계획수립: 도구 및 기법(Tools)

6.1.2.1 전문가 판단

- 선례 정보에 근거하여 과거 유사한 프로젝트의 환경 및 정보에 대한 귀중한 통찰력을 제공한다.

- 다양한 방법을 결합할지 여부와 방법 간 차이를 조정하는 방법도 전문가 판단을 통해 제안된다.

- 전문적인 지식 또는 훈련을 쌓은 집단이나 개인이 제공하며 다음을 포함한 출처에서 구할 수 있다.

-조직 내부의 다른 부서			-컨설턴트

-이해관계자(고객 또는 스폰서)		-전문가 및 기술협회

-산업 단체 					-분야별 전문가(SME)

- PMO

6.1.2.2 분석기법

- 일정관리 계획수립 프로세스에 프로젝트 산정 및 일정계획에 유용한 전략적 선택사항을 결정하는 일이 수반된다.

- 일정계획 방법론, 일정계획 도구 및 기법, 산정 방법, 형식 및 프로젝ㅌ 관리 소프트웨어 등

- 이런 결정에 사용할 일정계획 기법을 선정하는 데 조직의 정책과 절차가 영향을 미칠 수 있다.

6.1.2.3 회의

- 프로젝트 관리자, 프로젝트 스폰서, 선별된 프로젝트 팀원과 이해관계자, 일정 계획 또는 실행 프로세스를 담당할 모든 관련 실무자, 그 밖의 필요한 인원이 모두 회의에 참석하여 리스크 관리 계획서를 개발하기 위해 기획 회의를 개최할 수 있다.

6.1.3 일정관리 계획수립: 산출물(Output)

6.1.3.1 일정관리 계획서

- 일정을 개발, 감시 및 통제하기 위한 기준과 활동을 기술한 문서로, 프로젝트관리 계획서를 구성하는 요소이다.

- 일정관리 계획서는 프로젝트 요구에 따라 구체적으로 혹은 개괄적으로 기술한 공식적 또는 비공식적 문서.

- 일정관리 계획서에 포함되는 항목

- 프로젝트 일정 모델 개발: 프로젝트 일정 모델 개발에 사용할 일정계획 방법론과 일정계획 도구를 지정.

- 정확도 수준: 실제 활동기간 산정치를 결정하는 데 사용이 허용되는 범위를 지정하며 우발사태에 대한 기간을 포함.

- 측정단위: 각 자원의 측정치에 사용할 단위를 정의.

- 조직 절차 연계: 산정치 및 생성된 이정과 일관성을 유지하는 데 도움.

- 프로젝트 일정 모델 유지관리: 프로젝트를 실행하는 동안 일정 모델의 프로젝트 상황을 갱신하고 진척을 기록하는 데 사용할 프로세스를 정의.

- 통제 한계선: 일정한 조치를 수행해야 할 시기에 도달하기까지 허용하기로 합의된 차이를 표시하기 위해서 일정성과 감시에 필요한 차이 한계선을 지정.

- 성과측정 규칙

- 보고 형식: 다양한 일정 보고서의 형식과 주기를 정의.

- 프로세스 명세서: 각 일정관리 프로세스에 대한 명세서를 작성.

| 일정관리 계획서 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 명: |  |  | 프로젝트 기간: |  |
| 일정계획 방법론 |  |  |  |  |
| 일정계획 도구 |  |  |  |  |
| 정확도 |  | 측정 단위 |  | 변수 한계치 |
| 일정 보고 및 구성 방식 |  |  |  |  |
| 프로세스 관리 |  |  |  |  |
| 활동 정의 |  |  |  |  |
| 활동 분류 |  |  |  |  |
| 추정 자원 |  |  |  |  |
| 추정 업무량 및 기간 |  |  |  |  |
| 갱신, 감시, 통제 |  |  |  |  |