6.3 활동순서 배열

- 활동순서 배열은 프로젝트 활동 사이의 관계를 식별하여 문서화하는 프로세스.

- 주어진 모든 프로젝트 제약 아래 최고의 효율을 달성할 수 있도록 논리적 작업 순서를 정의하는 것이 이 프로세스의 주요 이점이다.

- 실질적인 프로젝트 일정이 수립되도록 논리적 관계를 정립해야 한다.

- 실질적이고 성취 가능한 프로젝트 일정을 지원하기 위하여 활동 간에 선도 또는 지연을 사용해야 할 경우가 있다.

- 프로젝트관리 소프트웨어, 수동 또는 자동 기법을 활용하여 순서배열을 수행할 수 있다.

6.3.1 활동순서 배열: 투입물(Input)

6.3.1.1 일정관리 계획서

- 6.1.3.1절 참조

- 일정관리 계획서에는 활동 순서를 배열하는 방법을 안내하는, 프로젝트에 유용한 일정계획 방법과도구가 명시된다.

6.3.1.2 활동목록

- 6.2.3.1절 참조

- 활동목록에는 프로젝트에 필요한 모든 활동이 일정한 순서로 배열된다. 이러한 활동 간 의존관계와 그 밖의 제약이 활동순서 배열에 영향을 미칠 수 있다.

6.3.1.3 활동속성

- 6.2.3.2절 참조

- 활동속성은 사건 또는 정의된 선행활동이나 후행활동 관계에서 필요한 순서를 설명할 수 있다.

6.3.1.4 마일스톤 목록

- 6.2.3.3절 참조

- 마일스톤 목록에는 활동의 순서배열 방법에 영향을 미칠 수 있는 특정 마일스톤에 대한 예정일자가 명시될 수 있다.

6.3.1.5 프로젝트 범위기술서

- 5.3.3.1절 참조

- 건설할 공장의 물리적 배치나 소프트웨어 프로젝트의 서브시스템 인터페이스 등과 같이 활동순서 배열에 영향을 미칠 수 있는 제품 특성을 기술한 제품 범위명세서가 프로젝트 범위기술서에 포함. 프로젝트 인도물, 프로젝트 제약 및 프로젝트 가정을 포함한 프로젝트 범위기술서의 기타 정보도 활동순서 배열에 영향을 미칠 수 있다.

6.3.1.6 기업환경요인

- 4.1.1.4절 참조

- 활동순서 배열 프로세스에 영향을 미칠 수 있는 기업환경요인의 예.

- 정부 또는 산업 표준

- 프로젝트관리정보시스템(PMIS)

- 일정계획 도구

- 회사의 작업승인 시스템

6.3.1.7 조직 프로세스 자산

- 4.1.1.4절 참조

- 활동순서 배열 프로세스에 영향을 미칠 수 있는 조직 프로세스 자산의 일부 예로는 일정 계획 방법론에 사용되는 공동 기반 지식의 프로젝트 파일, 현행 공식 및 비공식 활동 계획수립 관련 정책, 절차 및 지침, 프로젝트 활동 네트워크 준비 작업을 신속히 처리하기 위해 사용할 수 있는 템플릿 등이 있다.

- 템플릿의 관련 활동 속성 정보에는 활동순서 배열에 유용한 추가 정보가 포함되기도 한다.

6.3.2 활동순서 배열: 도구 및 기법(Tools)

6.3.2.1 선후행도형법(PDM)

- 일정 모델을 구성하는 데 사용되는 기법으로 활동을 노드로 표시하고 한 가지 이상의 논리적 관계로 연결하여 활동들의 수행 순서를 보여줌.

- 노드 표기 활동은 선후행 관계도를 표시하는 방법의 하나로, 대부분의 프로젝트관리 소프트웨어 패키지에 사용된다.

- 4가지 유형의 의존관계 또는 논리적 관계가 포함된다. 선행활동은 일정에서 논리적으로 종속된 활동 앞에 나오는 활동이다. 후행활동은 일정에서 논리적으로 다른 활동 뒤에 나오는 종속적 활동이다.

- 종료-시작관계(FS): 선행활동이 완료되기 전에는 후행활동을 시작할 수 없는 논리적 관계.

- 종료-종료관계(FF): 선행활동이 완료되기 전에는 후행활동을 완료할 수 없는 논리적 관계.

- 시작-시작관계(SS): 선행활동이 개시되기 전에는 후행활동을 개시할 수 없는 논리적 관계.

- 시작-종료관계(SF): 선행활동이 시작되기 전에는 후행활동을 완료할 수 없는 논리적 관계.

6.3.2.2 의존관계 결정

- 의존관계는 의무적 또는 임의적, 내부적 또는 외부적 속성으로 나눌 수 있다.

- 의존관계의 4가지 속성 중 2가지를 동시에 적용할 수 있다.

- 의무적 의존관계: 법적으로 또는 계약에 따라 요구되거나 작업의 성격상 내재된 의존 관계를 가리킨다.

- 임의적 의존관계: 우선논리, 선호논리, 연성논리라고도 하며, 임의적 의존관계는 여러 가지 순서가 가능하지만, 특정 응용분야의 모범 사례 지식에 따라 또는 특정한 순서가 바람직한 프로젝트의 일부 특수한 상황에 따라 설정된다. 임의의 총 여유 값을 생성하고 나중에 일정계획 사항을 제한할 수 있기 때문에 철저히 문서화해야 한다.

- 외부적 의존관계: 프로젝트 활동과 프로젝트 이외 활동 사이의 관계가 포함된다. 보통 프로젝트 팀의 통제권 밖에 있다.

- 내부적 의존관계: 프로젝트 활동 간 선후행 관계를 포함하며, 일반적으로 프로젝트팀의 통제권 내에 있다.

6.3.2.3 선도 및 지연

- 선행활동을 기준으로 후행활동을 앞당길 수 있는 기한을 선도라고 한다.

- 선행활동을 기준으로 후행활동을 미루는 기한을 지연이라고 한다.

- 프로젝트관리 팀에서 논리적 관계를 정확히 정의하기 위해 선도나 지연이 필요할 수 있는 의존관계를 결정한다. 선도와 지연을 사용한다고 일정 논리가 바뀌지 않는다. 활동 및 관련 가정을 모두 문서화해야 한다.

6.3.3 활동순서 배열: 산출물(Output)

6.3.3.1 프로젝트 일정 네트워크 다이어그램

- 프로젝트 일정활동 간 논리적 관계, 즉 의존관계를 보여주는 도표이다.

- 전체 프로젝트 상세 정보 또는 하나 이상의 요약 활동을 일정 네트워크 다이어그램에 포함시킬 수 있다.

6.3.3.2 프로젝트 문서 갱신

- 활동 목록, 활동 속성, 마일스톤 목록, 리스크 관리대장 등은 갱신될 수 있는 프로젝트 문서의 일부 예이다.