6.4 활동 자원 산정

- 각 활동을 수행하는 데 필요한 자재, 인적 자원, 장비 또는 공급품의 종류와 수량을 산정하는 프로세스.

- 더 정확한 원가 및 기간 산정을 가능하게 하는 활동을 완료하기 위해 필요한 자원의 종류와 수량, 특성을 식별하는 것이 이 프로세스의 주요 이점이다.

6.4.1 활동자원 산정: 투입물(Input)

6.4.1.1 일정관리 계획서

- 6.1.3.1절 참조

- 일정관리 계획서에는 예측할 자원의 측정 정확도 수준과 단위가 명시된다.

6.4.1.2 활동목록

- 6.2.3.1절 참조

- 활동목록에는 자원을 필요로 하는 활동들이 열거된다.

6.4.1.3 활동속성

- 6.2.3.2절 참조

- 활동속성은 활동목록의 각 활동에 필요한 자원을 산정하는 데 투입될 주요 데이터를 제공한다.

6.4.1.4 자원달력

- 9.2.3.2절&12.2.3.3절 참조

- 자원달력은 특정 자원별로 사용 가능한 근무일과 교대 근무를 보여주는 달력이다. 예정된 활동기간에 잠재적인 가용 자원(인적자원, 장비, 자재 등)에 대한 정보는 자원 활용량 산정에 활용된다.

- 프로젝트 기간에 식별된 프로젝트 자원을 사용할 수 있는 시기와 기간이 자원 달력에 명시된다. 이러한 정보는 활동 또는 프로젝트 수준으로 제공될 수 있다.

- 자원의 경험 및 기량 수준, 자원을 공급할 다양한 지리적 지역, 가용 시기 등의 속성에 대한 고려사항도 이 지식에 포함된다.

6.4.1.5 리스크 관리대장

- 11.2.3.1절 참조

- 리스크 사건이 자원 선정과 가용성에 영향을 미칠 수 있다. 리스크대응 계획수립 과정에서 생성되는 리스크 관리대장에 대한 갱신이 프로젝트 문서 갱신과 함께 포함.

6.4.1.6 활동원가 산정치

- 7.2.3.1절 참조

- 자원의 원가가 자원 선정에 영향을 미칠 수 있다.

6.3.1.7 기업환경요인

- 4.1.1.4절 참조

- 활동자원 산정 프로세스에 영향을 미칠 수 있는 기업환경요인의 일부 예로 자원의 위치, 가용성 및 기량을 들 수 있다.

6.3.1.7 조직 프로세스 자산

- 4.1.1.5절 참조

- 활동자원 산정 프로세스에 영향을 미칠 수 있는 조직 프로세스 자산의 일부 예로는 직원 배정 관련 정책 및 절차, 공급품 및 장비의 대여 및 구매 관련 정책과 절차, 과거 프로젝트의 유사한 작업에 사용된 자원 유형에 대한 선례정보.

    - 활동자원 산정: 도구 및 기법(Tools)

      - 전문가 집단

- 이 프로세스에 대한 자원 관련 투입물을 평가하기 위해 종종 전문가 판단이 필요. 자원 기획 및 산정 관련 전문 지식이 있는 집단이나 개인이 필요한 전문 지식을 제공할 수 있다.

6.4.2.2 대안분석

- 대다수 일정활동을 성취하는 방법에는 여러 가지 대안이 있다.

- 다양한 수준의 자원 역량 또는 기량, 여러 가지 종류와 크기의 기기, 다양한 도구 활용, 자원이 임대 또는 구매 결정 등이 대안에 포함.

6.4.2.3 출간된 산정 데이터

- 몇몇 기구에서는 여러 국가 또는 한 국가 내 여러 지역에 광범위하게 분포한 노동조합, 자재 및 장비 자원에 대한 생산율 및 단위 원가 데이터집을 정기적으로 갱산하여 출간.

6.4.2.4 상향식 산정법

- 작업분류체계(WBS)의 하위 수준 구성요소별 산정치를 집계하여 프로젝트 기간이나 원가를 산정하는 방법이다.

- 합리적인 신뢰도 수준으로 활동을 산정할 수 없을 때, 활동에 포함된 작업을 더 구체적으로 세분한 다음에 자원 요구량을 산정한다. 그리고 모든 산정치를 집계하여 활동별 자원에 대한 총 수량을 산출한다.

- 자원의 적용 및 사용에 영향을 미칠 수 있는 의존관계가 활동 간에 존재하기도 하고, 활동들이 서로 무관할 수도 있다.

- 의존 관계가 있을 경우, 자원의 사용 패턴을 활동에 대해 선정된 요구사항에 반영시켜서 문서화 해야 한다.

6.4.2.5 프로젝트관리 소프트웨어

- 일정계획 소프트웨어 등과 같은 프로젝트관리 소프트웨어는 자원 그룹을 계획, 구성 및 관리하고 자원 산정치를 개발하는 데 유용한 기능을 제공.

6.4.3 활동자원 산정: 산출물(Output)

6.4.3.1 활동자원 요구사항

- 작업 패키지의 각 활동에 필요한 자원의 종류와 수량을 명시한다. 이렇게 산출된 요구사항을 집계하여 각 작업패키지와 작업 기간에 대한 자원 산정치를 결정할 수 있다.

- 자원 요구사항에 대한 설명의 상세도와 전문성 수준은 응용분야에 따라 달라진다.

- 각 활동에 대한 자원 요구사항 문서에는 각 자원 산정의 기준, 적용할 자원의 유형을 결정하면서 내린 가정, 자원 가용성, 사용량 등의 정보가 기술된다.

6.4.3.2 자원분류체계(RBS)

- 자원분류체계는 범주와 유형별로 자원을 분류한 계통도이다. 자원 범주의 예로 근로, 자재, 장비, 공급품 등이 있다.

- 자원의 유형에는 기량 수준, 등급 수준 또는 프로젝트에 적합한 기타 정보가 포함될 수 있다.

- 자원 활동량 정보를 사용하여 프로젝트 일정 데이터를 구성하고 보고하는 데 자원분류체계가 유용하다.

6.4.3.3 프로젝트 문서 갱신

- 활동 목록, 활동 속성, 자원달력 등은 갱신될 수 있는 프로젝트 문서의 일부 예이다.