6.5 활동 기간 산정

- 각 활동을 수행하는 데 필요한 자재, 인적 자원, 장비 또는 공급품의 종류와 수량을 산정하는 프로세스.

- 더 정확한 원가 및 기간 산정을 가능하게 하는 활동을 완료하기 위해 필요한 자원의 종류와 수량, 특성을 식별하는 것이 이 프로세스의 주요 이점이다.

6.5.1 활동기간 산정: 투입물(Input)

6.5.1.1 일정관리 계획서

- 6.1.3.1절 참조

- 프로젝트 갱신주기를 포함하여 활동기간 산정에 사용된 방법과 정확도 수준 및 필요한 기준을 정의한다.

6.5.1.2 활동목록

- 6.2.3.1절 참조

- 활동목록에는 기간 산정치를 필요로 하는 활동들이 열거된다.

6.5.1.3 활동속성

- 6.2.3.2절 참조

- 활동목록의 각 활동에 필요한 기간을 산정하는 데 투입될 주요 데이터를 제공한다.

6.5.1.4 활동자원 요구사항

- 6.4.3.1절 참조

- 활동에 배정된 자원이 해당 요구사항을 충족하는 정도가 대다수 활동의 기간에 미치는 영향이 상당히 크기 때문에 산정된 활동자원 요구사항이 활동기간에 영향을 준다.

- 기량이 부족한 자원 또는 추가 자원이 활동에 배정되는 경우, 의사소통, 교육 및 조율이 필요한 사항이 증가하고 그로 인해 기간 산정이 지연되어 효율이나 생산성이 떨어질 수 있다.

6.5.1.5 자원달력

- 6.4.1.4절 참조

- 특정 자원의 가용성, 자원 유형, 특정 속성을 갖는 자원으로 인해 일정활동 기간에 영향을 미친다.

6.5.1.6 프로젝트 범위기술서

- 5.3.3.1절 참조

- 활동기간을 산정할 때 프로젝트 범위기술서에 명시된 가정 및 제약 사항을 고려한다.

- 포함될 수 있는 가정사항의 예 – 기존 조건, 정보의 가용성, 보고 기간

- 포함될 수 있는 제약사항의 예 – 숙련된 가용 인적 자원, 계약 조건 및 요구사항

6.5.1.7 리스크 관리대장

- 11.2.3.1절 참조

- 리스크 목록과 리스크 분석 결과, 리스크 대응계획이 기술된다.

- 리스크 관리대장에 대한 갱신이 프로젝트 문서 갱신(11.5.3.2절 참조)과 함께 포함된다.

6.5.1.8 자원분류체계(RBS)

- 6.4.3.2절 참조

- 자원 범주와 유형별로 자원을 식별하여 분류한 계통도이다.

6.5.1.9 기업환경요인

- 4.1.1.4절 참조

6.5.1.10 조직 프로세스 자산

- 4.1.1.5 절 참조

6.5.2 활동기간 산정: 도구 및 기법

6.5.2.1 전문가 판단

- 과거 유사한 프로젝트의 선례정보에 따른 전문가 판단은 기간 산정치 정보 또는 권장하는 최대 활동기간을 제시한다.

- 여러 가지 산정 방법을 결합할 지 여부와 산정 방법 간 차이를 조정할 방법을 결정하는 데에도 활용 가능하다.

6.5.2.2 유사산정

- 과거 유사한 활동 또는 프로젝트의 선례 데이터를 활용하여 활동 또는 프로젝트의 기간이나 원가를 산정하는 기법이다.

- 과거 유사한 프로젝트의 다양한 모수(예: 기간, 예산, 규모, 가중치, 복잡성)를 향후 프로젝트에 대한 동일한 모수 또는 측정치를 산정하기 위한 기준으로 사용한다.

- 이 기법으로 기간을 산정할 때, 과거 유사한 프로젝트의 실제 기간이 현재 프로젝트의 기간을 산정하기 위한 기준이 된다.

- 유사산정은 총계 산정 방식이며, 프로젝트 복잡성에서 확인된 차이에 따라 조정되기도 한다.

- 프로젝트에 대해 상세한 정보가 제한적일 때 흔히 유사기간 산정을 사용한다.

- 다른 기법에 비해 일반적으로 시간과 비용이 적게 드는 대신 정확도가 떨어진다.

- 프로젝트 전체 또는 일부분에 적용할 수 있고, 다른 산정기법과 연동하여 사용할 수도 있다.

- 과거 활동이 외관상뿐만 아니라 실제 내용에서도 유사하며 산정을 준비하는 프로젝트 팀원이 필요한 전문지식을 갖추고 있을 때 유사산정의 신뢰도가 가장 커진다.

6.5.2.3 모수산정

- 알고리즘을 이용하여 선례 데이터와 프로젝트 모수를 기준으로 원가 또는 기간을 계산하는 산정기법이다.

- 선례 데이터와 그 외 다른 변수 간 통계적 관계를 이용하여 원가, 예산, 기간 등의 활동 모수에 대한 산정치를 계산한다.

- 이 기법은 모델에 투입된 기초 데이터와 정교함에 따라 정확도 높은 결과를 산출할 수 있다.

- 모수시간 산정치는 프로젝트 전체 또는 일부분에 적용할 수 있고, 다른 산정기법과 연동하여 사용할 수도 있다.

6.5.2.4 3점 산정

- 산정의 불확실성과 리스크를 고려하여 1점 활동기간 산정치의 정확도를 개선할 수 있다.

- 이 개념은 프로그램평가 및 검토기법(Program Evaluation and Review Technique, PERT)에서 비롯되었다.

- PERT에서는 다음 세가지 산정치를 사용하여 활동기간의 대략적 범위를 정의한다.

- 최빈치(tM). 할당 가능한 자원, 자원별 생산성, 활동에 실질적인 가용 기대치, 다른 항목과 의존관계, 공급 중단을 고려하여 산정한 활동기간

- 낙관치(tO). 최상의 활동 시나리오에 대한 분석에 근거한 활동기간

- 비관치(tP). 최악의 활동 시나리오에 대한 분석에 근거한 활동기간

- 세가지 산정치 범위 내에서 가정한 값 분포에 따라 공식을 사용하여 예상기간, tE를 계산할 수 있다. 흔히 사용되는 두 가지 공식은 삼각분포와 베타분포공식이며 다음과 같이 표현된다.

- 삼각분포. tE= (tO + tM + tP) / 3

- 베타분포 (기존 PERT 기법에서 파생). Te = (To + 4tM + tP) / 6

6.5.2.5 예비분석

- 기간 산정 과정에서 일정 불확실성을 고려하여 시간 예비비 또는 완충이라고도 하는 우발사태 예비비를 프로젝트 일정에 포함시킬 수 있다.

- 허용되는 수준의 식별된 리스크와 우발사태 또는 완화 대응책 개발에 우발사태 예비비가 할당되며, 일정 기준선 내에서 산정된다.

6.5.3 활동기간 산정: 산출물(Output)

6.5.3.1 활동기간 산정치

- 활동기간 산정치는 활동을 완료하는 데 필요한 최빈 단위 기간의 수를 추정한 수치이다. 지연은 기간 산정치에 포함되지 않는다. 가능 결과 구간에 대한 표시를 활동기간 산정치에 포함시킬 수도 있다.

6.5.3.2 프로젝트 문서 갱신

- 활동속성, 활동기간 산정치를 구하는 과정에서 내린 가정과 기간 산정치 기준은 갱신될 수 있다.

| 활동기간 산정치 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 명: |  | 프로젝트 기간: |  |  |
| WBS ID | 활동 설명 |  | 투입 시간 | 기간 산정 |