6.6 일정 개발

- 활동 순서, 기간, 자원 요구사항 및 일정 제약을 분석하여 프로젝트 일정 모델을 생성하는 프로세스.

- 일정활동, 기간, 자원, 가용 자원 정보 및 논리적 관계를 일정개발 도구에 입력하여 프로젝트 활동의 예정 종료일이 지정된 일정 모델을 생성하는 이점이 있다.

6.6.1 일정개발: 투입물

6.6.1.1 일정관리 계획서

- 6.1.3.1절 참조

- 일정표 작성에 사용되는 일정계획 방법과 도구, 일정 산출 방법이 기술된다.

6.6.1.2 활동목록

- 6.2.3.2절 참조

- 일정 모델에 포함될 활동이 열거된다.

6.6.1.3 활동속성

- 6.2.3.2절 참조

- 일정 모델을 생성하는 데 사용되는 상세 정보를 제공한다.

6.6.1.4 프로젝트 일정 네트워크 다이어그램

- 6.3.3.1절 참조

- 일정 계산서에 사용할 선행활동과 후행활동 간 논리적 관계를 보여준다.

      - 활동자원 요구사항

- 6.4.3.1절 참조

- 일정 모델을 생성하는 데 사용되는 각 활동에 필요한 자원의 유형과 수량을 명시한다.

6.6.1.6 자원달력

- 9.2.3.2절 & 12.2.3.3절 참조

- 프로젝트 기간에 자원 가용성에 관한 정보가 표시된다.

6.6.1.7 활동기간 산정치

- 6.5.3.1절 참조

- 일정을 계산하기 위해 사용할 활동을 완료하는 데 필요한 최빈 작업기간 수를 추정한 수치가 포함된다.

6.6.1.8 프로젝트 범위기술서

- 5.3.3.1절 참조

6.6.1.9 리스크 관리대장()

- 11.2.3.1절 참조

6.6.1.10 프로젝트 팀원 배정

- 9.2.3.1절 참조.

6.6.1.11 자원분류체계(RBS)

- 6.4.3.2절 참조.

6.6.1.12 기업환경요인

- 4.1.1.4 절 참조

6.6.1.13 조직 프로세스 자산

- 4.1.1.5 절 참조

6.6.2 일정개발: 도구 및 기법

6.6.2.1 일정 네트워크 분석

- 프로젝트 일정 모델을 생성하는 기법이다.

- 주공정법(CPM), 주공정연쇄법, 가정형 분석, 자원최적화기법 등의 다양한 분석기법을 사용하여 프로젝트 활동의 미완료 부분에 대한 빠른 또는 늦은 개시일과 종료일을 계산할 수 있다.

- 일부 네트워크 경로에 일정단축 분석 또는 기타 분석에서 식별하여 사용할 수 있는 경로수렴 또는 경로분기 지점이 몇 개씩 있을 수 있다.

6.6.2.2 주공정법(CPM)

- 일정 모델의 논리 네트워크 경로에서 일정계획에 유연성이 허용되는 기간을 결정하고 프로젝트의 최소 기간을 산정하는 데 사용되는 방법이다.

- 이 일정 네트워크 분석기법에서는 모든 자원 제한사항을 배제하고 일정 네트워크상에서 전진계산과 후진계산 분석을 수행하여 빠른 개시일(ES)과 빠른 종료일(EF), 늦은 개시일(LS)과 늦은 종료일(LF)을 계산한다.

- 산출된 빠른 개시일과 빠른 종료일, 늦은 개시일과 늦은 종료일이 반드시 프로젝트 일정이 되지는 않으며 그보다는 활동기간, 논리적 관계, 선도, 지연 및 기타 확인된 제약에 대해 일정 모델에 입력된 모수를 사용하여 활동을 실행할 수 있는 기간을 나타낸다.

- 어떤 네트워크 경로에서든 프로젝트 종료일을 연기하거나 일정 제약을 위반하는 일없이 빠른 개시일로부터 일정활동을 지연 또는 연기할 수 있는 기간으로 일 정 유연성이 측정되며 “총 여유”라고 한다. CPM은 경로상 총 여유 값이 0으로 구분된다.

6.6.2.3 주공정연쇄법(CCM)

- 프로젝트 팀에서 한정된 자원과 프로젝트 불확실성을 고려하여 프로젝트 일정 경로에 완충을 둘 수 있는 일정계획 방법이다.

- 주공정법(CPM)에서 개발된 주공정연쇄법은 주공정법으로 결정된 주공정 경로에 자원할당, 자원 최적화, 자원 평준화, 활동기간 불확실성이 미치는 영향을 고려하며 이를 위해 주공정법에 완충과 완충관리라는 개념을 도입한다.

- 주공정법(CPM)에서는 제한된 자원과 프로젝트 불확실성을 고려하기 위해서 안전여유가 포함되지 않은 기간의 활동, 논리적 관계, 그리고 프로젝트 일정경로의 특정 지점에 배치된 활동들의 안전여유를 집계하여 통계적으로 계산한 완충을 갖는 자원 가용성을 사용하며, 자원이 제약된 주공정 경로를 주공정 연쇄라고 한다.

- 불확실성을 관리하기 위해 작업 이외의 일정활동인 기간완충을 추가한다.

- 주공정 연쇄의 끝에 추가된 완충을 프로젝트 완충이라고 하며, 목표 종료일이 주공정 연쇄에서 벗어나지 않도록 보호한다.

- 네트워크 경로의 총 여유를 관리하는 대신 활동 연쇄의 잔여기간 대비 잔여 완충기간을 관리하는 데 주력한다.

6.6.2.4 자원최적화기법

- 자원의 수요와 공급에 따라 일정 모델을 조정하는 데 사용할 수 있는 기법이다.

- ‘자원평준화’

– 가용 공급량과 자원 요구량 사이 균형유지 목표를 지키면서 자원제약에 근거하여 시작일과 종료일을 조정하는 기법으로 공유 자원 또는 중요한 필수 자원을 과도하게 할당했거나 일정한 기간 또는 제한된 수량에 한하여 사용할 수 있는 경우 사용할 수 있다. 초기 주공정 경로가 변경될 수도 있으며, 보통 증가된다.

- ‘자원평활화’

– 프로젝트에 대한 자원 요구사항이 미리 정해진 자원 한도를 초과하지 않도록 일정 모델의 활동을 조정하는 기법으로 자원평준화와 반대로, 프로젝트의 주공정경로를 변경하지 않으며 완료일을 지연할 수 없다. 즉, 해당하는 자유여유(FF)와 총 여유 안에서만 활동을 지연할 수 있다. 따라서 자원평활화에서는 일부 자원이 최적화되지 않을 수도 있다.

6.6.2.5 모델링기법

- ‘가정형 시나리오 분석’

- 프로젝트 목표에 미칠 긍정적 또는 부정적 영향을 예측하기 위해 여러 가지 시나리오를 평가하는 프로세스이다. 가정형 시나리오의 분석 결과는 열악한 조건에서 프로젝트 일정의 타당성을 평가하고, 예측하지 못한 상황의 영향을 극복하거나 완화하기 위한 우발사태 및 대응 계획을 준비하는 데 사용할 수 있다.

- ‘시뮬레이션’

- 시뮬레이션을 통해 다양한 활동가정이 설정된 여러 가지 프로젝트 기간을 계산한다. 이 때 불확실성을 고려하기 위해 일반적으로 3점 산정치(6.5.2.4절 참조)에서 도출된 확률 분포가 이용된다. 가장 일반적인 기법은 몬테카를로 분석(11.4.2.2절)으로, 각 활동에 가능한 활동기간의 분포를 정의하여 전체 프로젝트에 가능한 일정 분포를 계산하는데 이용하는 기법이다.

6.6.2.6 선도 및 지연(6.3.2.3절 참조)

- 네트워크 분석 과정에서 후행활동 시작 시간을 조정함으로써 실행 가능한 일정을 개발하기 위해 적용하는 조정이다.

- 후행활동을 기준으로 선행활동을 앞당겨야 하는 제한된 환경에서는 ‘선도’를 사용하고, 프로세스가 작업이나 활동에 영향을 주지 않고 선행활동과 후행활동 사이에 일정한 시간경과를 요구하는 제한된 환경에서는 ‘지연’을 사용한다.

6.6.2.7 일정단축

- 일정 제약, 지정일자 또는 기타 일정 목표를 충족하기 위해 프로젝트 범위를 축소하는 일 없이 일정기간을 단축하기 위해 사용한다.

- ‘공정압축법’

– 자원을 추가하여 최소한의 추가 비용으로 일정기간을 단축하는 기법으로 자원보충으로, 활동기간이 단축되는 활동에만 효과적이며 실행 가능한 대안을 제시하지 않거나 리스크 및 원가 상승을 초래할 수도 있다.

- ‘공정중첩 단축법’

– 일반적으로 순차적으로 수행되는 활동이나 단계를 일정기간의 특정 구간에서 동시에 수행하는 방식의 일정단축기법으로 재작업, 리스크 증가를 초래할 수도 있으며 프로젝트 기간을 단축하기 위하여 활동을 중첩할 수 있는 경우에만 효과적이다.

6.6.2.8 일정계획 도구

- 일정 모델을 제공하며, 일정 네트워크 분석을 통해 활동의 투입물, 네트워크 다이어그램, 자원기간 및 활동기간을 토대로 개시일과 종료일을 산출하여 일정계획 프로세스를 신속하게 처리한다.

- 수동 방식 또는 다른 프로젝트 관리 소프트웨어 프로그램과 함께 일정계획 도구를 사용할 수도 있다.

    - 일정개발: 산출물

6.6.3.1 일정 기준선

- 승인된 버전의 일정 모델로, 프로젝트관리 계획서를 구성하는 요소이며 실제 결과와 비교 기준으로 사용되며 공식적인 변경통제 절차를 통해서만 변경할 수 있다.

- 관련 이해관계자가 기준선 개시일 및 기준선 종료일과 함께 일정 기준선으로 승인하고 허용하며, 감시 및 통제 과정에서 실제 개시일과 종료일을 승인된 기준일자와 비교하여 차이가 발생 했는지 판단한다.

6.6.3.2 프로젝트 일정

- 일정 모델의 산출물은 일정도표이다. 예정일, 기간, 마일스톤 및 자원과 해당 활동을 연결하여 보여주는 형태의 일정 모델 산출물이 프로젝트 일정이다.

- 각 활동의 예정개시일과 예정종료일을 프로젝트 일정에 반드시 포함시켜야 한다.

- 이 프로세스는 보통 프로젝트관리 계획서(4.2.3.1절 참조)가 완성되기 전에 진행된다.

- 활동별로 정해진 목표개시일과 목표종료일을 사용하여 프로젝트 목표 일정 모델도 개발할 수 있다..

- 종합일정 또는 마일스톤 일정이라고도 하는 간략한 형태로 표시하거나 상세한 수준으로 기술할 수 있다.

- 프로젝트 일정 모델을 단순한 표로 작성할 수도 있지만 도표로 분류되는 그래픽 형태가 더 일반적이다.

‘막대차트’

-간트차트라고도 하며 비교적 이해하기 쉬워서 경영진 보고용 도표에 자주 활용된다.

‘마일스톤 차트’

-주요 인도물의 예정개시일 또는 예정종료일과 주요 외부 인터페이스만을 보여주는 점을 제외하고 막대차트와 유사하다.

‘프로젝트 일정 네트워크 다이어그램’

- 타임스케일 없이 활동과 관계만 보여주는 노드표기활동도(논리관계도) 형식으로 네트워크 다이어그램 형식으로 표시할 수 있다. 활동일자 정보가 표시되는 이러한 네트워크 다이어그램에는 프로젝트 네트워크 논리와 프로젝트의 주공정 경로 일정활동이 모두 표시된다.

6.6.3.3 일정 데이터

- 일정을 기술하고 통제하는 데 사용되는 정보의 집합이다.

- 일정 마일스톤, 일정활동, 활동속성, 그리고 식별된 모든 가정 및 제약을 기술한 문서가 반드시 포함되어야 하며 추가 데이터의 양은 응용분야에 따라 달라진다.

6.6.3.4 프로젝트 달력

- 일정활동을 수행할 수 있는 근무일 또는 근무 교대를 보여준다.

- 예정된 활동에 사용할 수 없는 기간(일 수 또는 기타 기간)부터 활동을 완료하는데 사용할 수 있는 기간이 표시된다.

- 프로젝트 일정을 계산할 때 일부 작업에 대해 여러 다른 작업기간을 허용하기 위해 프로젝트 달력을 두 개 이상 필요로 하는 일정 모델이 있으며, 갱신할 수도 있다.

6.6.3.5 프로젝트관리 계획서 갱신

- 갱신될 수 있는 프로젝트관리 계획서 요소의 일부 예로 일정 기준선(6.6.3.1절)과 일정관리 계획서(6.1.3.1절)이 있다.

6.6.3.6 프로젝트 문서 갱신

- 갱신될 수 있는 프로젝트 문서의 일부 예로 활동자원 요구사항, 활동속성, 달력, 리스크 관리대장 등이 있다.