6.7 일정 통제

- 일정통제는 계획을 달성하기 위해 프로젝트 활동의 상태를 감시하면서 프로젝트의 진행을 갱신하고 일정 기준선에 대한 변경을 관리하는 프로세스.

- 이 프로세스의 주요 이점은 계획과 차이점을 파악하고 시정 및 예방 조치를 수행하여 리스크를 최소화하는 수단을 제공하는 것.

- 일정 모델을 갱신하려면 현재까지의 실제 성과를 알아야 한다.

6.7.1 일정통제: 투입물(Input)

6.7.1.1 프로젝트관리 계획서(4.2.3.1절 참조)

- 프로젝트관리 계획서에 일정관리 계획서와 일정 기준선이 포함된다. 일정관리 계획서에는 일정을 관리하고 통제하는 방법이 기술된다.

- 변경, 시정 또는 예방 조치가 필요한지 여부를 판별하기 위해 실제 결과와 비교하기 위한 기준으로 일정 기준선을 사용.

6.7.1.2 프로젝트 일정(6.6.3.2절 참조)

- 프로젝트 일정은 표시된 데이터 기준일 당일의 갱신, 완료한 활동, 개시한 활동을 나타내는 표시가 포함된 최신 버전을 가리킨다.

6.7.1.3 작업성과 데이터(4.3.3.2절 참조)

- 작업성과 데이터는 시작된 활동, 활동의 진행 상황, 완료된 활동 등과 같은 프로젝트 진척에 관한 정보를 가리킨다.

6.7.1.4 프로젝트 달력(6.6.3.4절 참조)

- 일정 예측치를 계산할 때 일부 활동에 대해 여러 다른 작업 기간을 허용하기 위해 프로젝트 달력을 두 개 이상 필요로 하는 일정 모델이 있다.

6.7.1.5 일정 데이터(6.6.3.3절 참조)

- 일정 데이터는 일정 통제 프로세스에서 검토하고 갱신한다.

6.7.1.6 조직 프로세스 자산(2.1.4절 참조)

- 기존의 공식적, 비공식적 일정 통제 관련 정책, 절차 및 지침 / 일정 통제 도구 / 사용할 감시 및 보고 방법 등은 일정통제 프로세스에 영향을 미칠 수 있는 조직 프로세스 자산의 일부 예이다.

6.7.2 일정통제: 도구 및 기법(Tools)

6.7.2.1 성과검토

- 진행 중인 작업의 실제 시작일과 종료일, 달성률, 잔여 기간 등과 같은 일정성과를 측정하고 비교 및 분석한다.

- 추세 분석

- 주공정법

- 주공정연쇄법

- 획득가치관리(EVM)

6.7.2.2 프로젝트관리 소프트웨어

- 일정계획에 유용한 프로젝트관리 소프트웨어는 예정 날짜와 실제 날짜를 비교 추적하고, 일정 기준선과의 차이와 일정 기준선 대비 달성된 진척 상황을 보고하고, 프로젝트 일정 모델의 변경으로 인한 영향을 예측하는 기능을 제공.

6.7.2.3 자원최적화기법(6.6.2.4절 참조)

- 자원최적화기법에는 자원 가용성과 프로젝트 시간을 모두 고려하면서 활동일정과 활동에 필요한 자원을 계획하는 일이 수반.

6.7.2.4 모델링기법(6.6.2.5절 참조)

- 프로젝트관리 계획서와 승인된 기준선에 일정 모델을 맞추기 위해 리스크 감시로 도출되는 다양한 시나리오를 검토하는 데 모델링기법을 사용한다.

6.7.2.5 선도 및 지연

- 뒤쳐진 프로젝트 활동을 계획에 맞출 방법을 찾기 위한 네트워크 분석 과정에서 선도 및 지연 조정을 적용한다.

6.7.2.6 일정단축(6.6.2.7절 참조)

- 일정단축은 잔여 작업에 공정중첩 단축법 또는 공정압축법을 사용하여 현재 지연된 프로젝트 활동을 계획에 맞추기 위한 방법을 찾는데 사용되는 기법.

6.7.2.7 일정계획 도구

- 프로젝트의 실제 진척과 완료할 잔여 작업을 반영하기 위해 일정 데이터를 갱신하여 일정 모델에 통합한다.

- 일정계획 도구와 유용한 일정 데이터를 수동방법 또는 다른 프로젝트 관리 소프트웨어와 함께 사용하여 일정 네트워크 분석을 수행함으로써 갱신된 프로젝트 일정을 생성한다.

6.7.3 일정통제: 산출물(Output)

6.7.3.1 작업성과 정보

- 작업분류체계(WBS)의 구성요소, 특히 작업패키지의 통제 단위에 대해 계산된 일정차이(SV)와 일정성과지수(SPI) 시간 성과 지표를 문서화하여 이해관계자에게 전달한다.

6.7.3.2 일정예측

- 일정예측은 예측 시점에서 활용 가능한 정보와 지식을 근거로 프로젝트의 향후 조건 및 사건을 산정 또는 예상한 결과이다.

- 프로젝트를 실행함에 따라 제공되는 작업성과 정보를 근거로 예측 결과를 갱신하고 재발행한다.

- 프로젝트의 과거 성과와 예상되는 향후 예상 성과에 근거한 이 정보에는 향후 프로젝트에 영향을 미칠 수 있는 획득가치 성과 지표가 포함된다.

6.7.3.3 변경요청

- 진척 보고서, 성과측정 결과 및 프로젝트 범위 또는 프로젝트 일정에 대한 수정사항 검토와 함께 일정 차이 분석의 결과로 일정 기준선, 범위 기준선 및 프로젝트 관리 계획서의 다른 구성요소에 대한 변경요청이 제기될 수 있다.

- 변경요청은 통합 변경통제 수행 프로세스(4.5절)를 통해 검토되고 처리된다. 예방조치에는 일정이 지연될 확률을 없애거나 줄이기 위해 권장하는 변경 사항이 포함될 수 있다.

6.7.3.4 프로젝트관리 계획서 갱신

- 갱신될 수 있는 프로젝트관리 계획서 요소의 예.

- 일정 기준선

- 일정관리 계획서

- 원가 기준선

6.7.3.5 프로젝트 문서 갱신

- 갱신될 수 있는 프로젝트 문서의 일부 예.

- 일정 데이터

- 프로젝트 일정

- 리스크 관리 대장

6.7.3.6 조직 프로세스 자산 갱신

- 갱신될 수 있는 프로젝트 문서의 일부 예.

- 차이의 원인

- 채택한 시정 조치와 채택 사유

- 프로젝트 일정 통제 과정에서 습득한 기타 유형의 교훈