7.1 원가관리 계획수립

- 원가의 기획, 관리, 지출 및 통제에 필요한 정책과 절차, 문서화 기준 수립하는 프로세스이다.

- 프로젝트 전반에 걸쳐 프로젝트 원가를 관리하는 방법에 대한 지침과 방향을 제시하는 이점이 있다.

7.1.1 원가관리 계획수립: 투입물(Input)

7.1.1.1 프로젝트관리 계획서

- 범위 기준선 : 범위기준선에는 원가 산정 및 관리에 필요한 작업분류체계(WBS) 상세 정보와 프로젝트 범위기술서가 포함된다.

- 일정 기준서 : 일정 기준선을 프로젝트 원가가 발생하는 시기를 정의한다.

- 기타 정보 : 프로젝트관리 계획서에 있는 그 밖의 원가 관련 일정계획, 리스크 및 의사소통 결정 사항등이다.

7.1.1.2 프로젝트 헌장

- 세부적 프로젝트 원가 수립의 기초가 된는 요약예산 정보 제공.

- 프로젝트 원가관리에 영향을 미치는 프로젝트 승인 요구사항도 정의.

7.1.1.3 기업환경요인

- 4.1.1.4절 참조

- 문화와 구조가 모두 원가관리에 영향을 미칠 수 있다.

- 시장 상황에 따라 지역 및 글로벌 시장에서 수급 가능한 제품, 서비스 및 결과가 결정된다.

- 하나 이상의 국가에서 발생하는 프로젝트 원가의 통화 환율.

- 스킬과 인적 자원 원가를 추적하고 자재와 장비에 대한 표준 원가를 제공하는 상업적 데이터 베이스. 이를 통해 자원 원가 정보와 같은 공개된 상업적 정보를 얻을 수 있는 경우가 많다. 공개된 판매자 가격 목록도 또 다른 정부원이다.

- 원가관리를 위한 대안적 방법으로 이용할 수 있는 프로젝트 관리 정보 시스템이다.

7.1.1.4 조직 프로세스 자산

- 4.1.1.5절 참조

- 재무관리 절차(예: 작업시간 보고, 필요한 지출 및 지급 심사, 회계코드, 표준 계약 조항)

- 선례 정보와 교훈 기반 지식

- 재무 데이터베이스

- 기존의 공직적, 비공식적 원가산정 및 예산 책정 관련 정책 및 지침

7.1.2 원가관리 계획수립: 도구 및 기법

7.1.2.1 전문가 판단

- 과거 유사한 프로젝트의 환경 및 정보로부터 얻어지는 귀중한 통찰력 제공.

- 응용분야, 지식영역, 전문분야, 산업분야 등의 전문 지식에 근거하여 제시되는 판단을 원가관리 계획서에 사용

7.1.2.2 분석기법

- 프로젝트에 자금을 조장하기 위한 전략적 방식을 선택하는 부분이 포함될 수 있다.

- 프로젝트 자원의 비용 조성을 위한 방법을 상세하게 기술 할 수 있다.

- 다른 재정적 결정과 마찬가지로 이러한 결정도 프로젝트 일정 및 리스크에 영향을 줄 수 있다.

7.1.2.3 회의

- 프로젝트 관리자, 프로젝트 스폰서, 선별된 프로젝트 팀원과 이해관계자, 프로젝트 원가를 담당한 모든 관련 실무자, 그 밖의 필요한 인원도 모두 회의에 참석할 수 있다.

.

7.1.3 원가관리 계획수립 : 산출물

7.1.3.1 원가관리 계획서

- 측정 단위 : 각 자원의 측정치에 사용할 단위

- 정밀도 수준 : 활동의 범위와 프로젝트 규모를 바탕으로 활동원가 산정치가 반올림되거나 반내림 되는 정도이다.

- 정확도 수준 : 실제 활동원가 산정치를 결정하는 데 사용되는 허용 범위를 지정하며 우발사태에 대한 부분을 포함할 수 있다.

- 조직 절차 연계 : 작업분류체계(WBS)는 원가관리 계획서를 위한 체계를 제공하여 산정치, 예산 및 원가동제와의 일관성을 보장한다. 프로젝트 원가 회계에 사용되는 WBS 구성요소를 통제단위라고 한다. 각 통제단위에는 수행조직의 회계 시스템에 직접 연계되는 교유한 코드나 계정번호가 배정된다.

- 통제 한계선 : 몇가지 조치를 수행하기에 앞서 허용하기로 합의된 차이를 표시하기 위해서 원가성과 감시에 필요한 차이 한계선을 지정할 수 있다. 한계선은 일반적으로 기준선 계획으로부터의 편차율로 표현된다.

- 성과측정 규칙 : 성과측정의 획득가치관리(EVM) 규칙을 설정한다.

- 보고형식 : 다양한 원가 보고서의 형식과 주기를 정의한다.

- 프로세스 명세서 : 다른 각 원가관리 프로세스에 대한 설명을 문서화한다.

- 추가 상세 정보 : 전략적 자금 조성 방식에 대한 설명, 통화 환율의 등락에 대비한 절차, 프로젝트 원가 기록을 위한 절차.

| 원가관리 계획서 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 명: |  | 프로젝트 기간: |  |
| 정확도 | 측정 단위 |  | 통제 한계 |
| 성과측정 방법 |  |  |  |
| 원가 보고 및 구성 |  |  |  |
| 프로세스 관리 |  |  |  |
| 원가 산정 |  |  |  |
| 예산 개발 |  |  |  |
| 갱신, 감시, 통제 |  |  |  |