7.2 원가산정

- 프로젝트 활동을 완료하는데 필요한 금전적 자원의 근사치를 산정하는 프로세스이다.

- 프로젝트작업을 완료하는데 필요한 총원가를 결정하는 이점이있다.

7.2.1 원가산정: 투입물(Input)

7.2.1.1 원가관리 계획서

- 프로젝트 원가가 관리되고 통제되는 방식을 정의한다.

7.2.1.2 인적자원관리 계획서

- 프로젝트 원가 산정치를 수립하기 위해 필요한 구성요소인 프로젝트 팀원 구성 특성, 인건비 및 관련 보상/수당을 제공한다.

      - 범위 기준선

- 프로젝트 범위기술서 : 프로젝트와 관련된 제품 설명, 인수기준, 주요 인도물, 프로젝트 경계, 가정 및 제약 정보를 제공한다. 간접비용의 적용 여부에 대한 기본 가정을 해야 한다.

- 작업분류체계 : WBS 사전은 인도물에 관한 상세 정보 및 각 인도물을 생성하는 데 필요한 WBS의 각 구성요소에 대한 작업 설명을 제공한다.

- WBS 사전 : WBS 사전은 인도물에 관한 상세 정보 및 각 인도물을 생성하는 데 필요한 WBS의 각 구성요소에 대한 작업 설명을 제공한다.

7.2.1.4 프로젝트 일정

- 일정활동 자원과 해당 지속 시간은 이 프로세스에 핵심적 투입물로 이용된다.

- 활동자원 산정에는 일정활동 수행에 필요한 인원 및 작업 시간의 가용 여부와 자재 및 장비의 수량을 결정하는 부분 등이 포함된다.

7.2.1.5 리스크 관리대장

- 리스크 대응 비용을 고려하기 위하여 리스크 관리대장을 검토해야 한다.

- 위험이나 기회가 될 수 있는 리스크는 일반적으로 활동 및 전체 프로젝트 원가에 영향을 미친다.

- 프로젝트에 부정적으로 작용하는 리스크가 발생하면 프로젝트의 원가가 단기적으로 증가하는 것이 보통이며 때로는 프로젝트 일정에 지연이 발생한다.

7.2.1.6 기업환경요인

- 4.1.1.4절 참조

- 시장 상황 : 어떤 제품, 서비스 및 결과물을 누구로부터, 그리고 어떠한 조건과 규정 아래 입수할 수 있는지에 대해서 설명한다.

- 출간된 상용 정보 : 인적자원의 기량과 인건비를 추적하고 자재 및 장비에 대한 표준 원가를 제공하는 상용 데이터베이스에서 자원의 단위원가 정보를 구할 수도 있다. 출간된 판매자 가젹 목록도 또 다른 정보원이다.

7.2.1.7 조직 프로세스 자산

- 4.1.1.5절 참조

- 원가산정 프로세스에 영향을 미치는 조직 프로세스 자산의 일부 예

- 원가산정 정책

- 원가산정 탬플릿

- 선례정보

- 교훈

7.2.2 원가산정: 도구 및 기법

7.2.2.1 전문가 판단

- 선례정보에 근거한 전문가 판단은 과거 유사한 프로젝트의 환경 및 정보에 대한 귀중한 통찰력을 제공한다.

- 여러 가지 산정 바업ㅂ을 결합할지 여부와 산정 방법들 사이의 차이를 조정할 방법을 결정하는 데도 사용된다.

7.2.2.2 유사산정(Analogous Estimating)

- 과거 유사 프로젝트의 범위, 원가, 예산, 기간 등과 같은 값 또는 크기, 중량 및 복잡성 등의 수치를 근거로 현재 프로젝트에 대한 동일 모수 또는 수치를 산정한다.

- 과거 유사한 프로젝트의 실제원가가 현재 프로젝트의 원가를 산정하기 위한 기준이 된다.

7.2.2.3 모수산정

- 선례 데이터와 다른 변수 사이의 통계적 관계를 이용하여 프로젝트작업에 대한 원가 산정치를 계산한다.

- 기초 데이터와 정교함에 따라 정확도 높은 결과를 산출할 수 있다.

- 모수 원가 산정치는 프로젝트 전체 또는 일부분에 적용할 수 있고, 다른 산정기법과 연동하여 사용할 수도 있다.

7.2.2.4 상향식 산정법

- 작업의 구성요소를 산정하는 기법의 일종이다.

- 개별 작업패키지 또는 활동 원가 수준에서 최대한 세밀하게 산정한다.

- 이후 보고와 추적 목적으로 이용된다.

7.2.2.5 3점 산정

- 최빈치 : 필요한 작업 및 예상되는 지출에 대한 실적적 업무량 평가를 근거로 산출된 활동

- 낙관치 : 최상의 활동 시나리오에 대한 분석에 근거한 활동 원가이다.

- 비관치 : 최악의 활동 시나리오에 대한 분석에 근거한 활동 원가이다.

- 삼각분포 : cE=(c0+cM+cP)/3

- 베타분호 : cE=(c0+4c<+cP)/6

7.2.2.6 예비비 분석

- 원가 불확실성에 대비하여 우발사태 예비비를 포함시킬 수 있다.

- 더 정확한 정보가 입수됨에 따라 우발사테 예비비를 사용, 감축 또는 제거할 수 있다.

- 프로젝트 자금 조성을 위해 관리예비비 산정치도 산출할 수 있다.

7.2.2.7 풀질비용(C00)

- 품질비용에 대한 가정을 이용하여 활동원가 산정치를 준비할 수 있다.

7.2.2.8 프로젝트관리 소프트웨어

- 소프트웨어 프로그램, 전산화된 스프레드시트, 시뮬레이션 및 통계 도구가 유용하게 활용된다. 이러한 도구를 사용하면 일부 원가산정 기법을 쉽게 활용할 수 있기 때문에 원가산정 대안을 신속하게 고려할 수 있다.

7.2.2.9 판매자 입찰 분석

- 자격을 갖출 판매자의 응찰에 근거하여 수행하는 프로젝트 원가분석을 원가 산정기법에 포함시킬 수 있다.

7.2.2.10 집단원가의사결정 기법

- 브레인스토밍, 델파이기법, 명목집단기법과 같은 팀 주도 방식은 산정 정확도를 개선하기 위해 팀원을 참여시키고 새로운 산정에 전념하도록 유도하는데 유용하다. 산정 프로세스 작업의 기술적 실행과 밀접하게 연관된 사람들로 조직된 집단이 참여하면 추가 정보가 확보되고 산정치 정확성이 향상된다.

7.2.3 원가산정: 산출물

7.2.3.1 활동원가 산정치

- 프로젝트작업을 완료하기 위하여 필요한 원가를 정량적으로 평가한 수치이다.

7.2.3.2 산정 기준서

- 활동원가 산정치를 뒷받침하는 상세 정보의 예

- 산정치 기준(산정방법)을 기술한 문서

- 모든 가정이 기술된 문서

- 알려진 제약이 기술된 문서

- 가능한 산정치 범위표시로 품목이 예상 원가범위 값 표시

- 최종 산정치의 신뢰도 수준

7.2.3.3 프로젝트 문서 갱신

- 리스크 관리대장을 포함하여 갱신될 수 있는 프로젝트 문서들

| 활동 원가 산정치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 명: |  |  |  |  | 프로젝트 기간: |  |  |  |  |  |
| WBS ID | 자원 | 직접 비용 | 간접 비용 | 예비 |  | 산정 | 추정/제약 | 추가 정보 | 범위 | 정확도 |