7.3 예산책정

- 예산책정은 개별 활동 또는 작업패키지별로 원가를 합산하여 승인된 원가 기준선을 설정하는 프로세스이다.

- 프로젝트 성과를 감시 및 통제할 수 있는 기준이 되는 기준선을 결정하는 것이 이점이다.

7.3.1 예산정책: 투입물

7.3.1.1 원가관리 계획서

- 원가관리 계획서는 프로젝트 원가가 관리 및 통제되는 방식을 설명한다.

7.3.1.2 범위기준선

- 프로젝트 범위기술서 : 조직, 협약 또는 정부 기관 등의 다른 주체에 의해 프로젝트 자금 지출이 기간별로 공직 제한될 수 있다.

- 직업분류체계 : WBS는 프로젝트의 모든 구성요소와 프로젝트 인도들 사이의 관계를 보여준다

- WBS사전 : WBS 사전 및 관련된 상세 작업기술서는 인도물에 대한 식별 정보와 각 인도물 생성에 필요한 구성요소의 작업에 대한 설명을 제공한다

7.3.1.3 활동원가 산정치

- 작업패키지 내에서 각 활동에 대한 원가 산정치를 합산하여 원가 산정치를 얻는다

7.3.1.4 산정 기준서

- 산정기준서에 포함된 원가 산정치에 대한 보충 정보에는 프로젝트 예산의 간접 또는 기타 비용을 포함시키거나 제외시킬 떄의 기본적 가정을 명시해야 한다

7.3.1.5 프로젝트 일정

- 프로젝트의 활동, 마일스톤, 작업패키지 및 통제단위에 대해 시작 및 종료일이 포함된다

7.3.1.6 자원달력

- 프로젝트에 배정되는 자원 및 할당 시기에 관한 정보를 제공한다

7.3.1.7 리스크 관리대장

- 리스크 대응 원가의 집계 방식을 고려할 때 검토되어야 한다

7.3.1.8 협약

- 구매했거나 구매 예정인 제품, 서비스., 결과와 관련하여 적용되는 협약 정보와 원가는 산을 책정할 때 포함시킨다

7.3.1.9 조직 프로세스 자산

- 4.1.1.5절 참조

- 기존의 공식적, 비공식적 원가 예산책정 관련 정책, 절차 및 지침

- 원가예산채정 도구

- 보고 방법

7.3.2 예산책정 : 도구 및 기법

7.3.2.1 원가 합산

- WBS에 따라 작업패키지별로 원가 산정치를 합산한다

7.3.2.2 예비분석

- 예산 예비 분석으로 프로젝트에 대한 우발사태 예비비와 관리예비비를 정한다

7.3.2.3 전문가 판단

- 응용분야, 지식영역, 전문분야, 산업 또는 유사 프로젝트에서 가진 경험을 바탕으로 하는 전문가 판단은 예산 책정 시 보완적으로 이용된다.

7.3.2.4 선례관계

- 모수산정 또는 유사산정으로 이어지는 선례관계를 바탕으로 프로젝트 특성을 사용하여 전체 프로젝트 원가를 예측하기 위한 수학적 모델을 계발한다.

7.3.2.5 자금한도 조정

- 자금한도와 계획된 지출 사이에 차이가 있으면 지출 비율이 평준화되도록 작업 일정을 새롭게 수립해야 하기 때문에 필요한 날짜 제한을 프로젝트 일정에 적용한다

7.3.3 예산책정 : 산출물

7.3.3.1 원가 기준선

- 시간 단계별 프로젝트 예산으로, 관리예비비는 제외되며 공식적인 변경통제 절차를 통해서만 변경될 수 있고 실제 결과에 대한 비교 기준으로 사용된다

7.3.3.2 프로젝트 자금 요구사항

- 전체 자금 요구사항과 주기별 자금 요구사항은 원가 기준선으로부터 유도된다. 원가 기준선에는 예측 지출과 함께 예상되는 부채가 포함된다.

7.3.3.3 프로젝트 문서 갱신

- 리스크 관리대장

- 활동원가 산정치

- 프로젝트 일정