7.4 원가통제

- 원가통제는 프로젝트의 상황을 감시하면서 프로젝트 원가를 갱신하고 원가 기준선에 대한 변경사항을 관리하는 프로세스.

- 주요 이점은 리스크의 최소화와 시정조치를 취하기 위한 계획과의 차이를 인식하는 수단을 제공하는 것이다.

7.4.1 원가통제: 투입물(Input)

      - 프로젝트관리 계획서(4.2.3.1절 참조)

- 프로젝트관리 계획서에는 원가통제에 사용되는 아래와 같은 정보가 있다.

- 원가 기준선

- 원가관리 계획서

7.4.1.2 프로젝트 자금 요구사항(7.3.3.2절 참조)

- 프로젝트 자금 요구사항에는 예측 지출과 함께 예상되는 부채가 포함된다.

7.4.1.3 작업성과 데이터(4.3.3.2절 참조)

- 작업성과 데이터에는 프로젝트 진행에 대한 정보, 즉 시작된 활동, 진행상황 및 종료된 인도물 등에 대한 정보가 포함된다. 승인되고 발생한 비용 정보도 포함된다.

      - 조직 프로세스 자산(4.1.1.5절 참조)

- 원가통제 프로세스에 영향을 미칠 수 있는 조직 프로세스 자산의 일부 예이다.

- 기존의 공식적, 비공식적 원가통제 관련 정책, 절차 및 지침

- 원가통제 도구

- 사용할 감시 및 보고 방법

7.4.2 원가통제: 도구 및 기법(Tools)

7.4.2.1 획득가치관리

- 획득가치관리는 프로젝트의 범위, 일정, 자원 측정치를 모두 결합하여 프로젝트 성과 및 진척률을 평가하는 방법론이자 프로젝트 성과 측정을 위해 사용되는 방법이다.

- 프로젝트관리 팀에서 프로젝트 성과와 진척을 평가하고 측정하는 데 유용한 성과측정기준선을 마련하기 위해 범위 기준선을 원가 기준선 및 일정 기준선과 통합한다.

- 프로젝트 기간 중 성과를 평가할 때 기준이 될 통합 기준선을 필요로 하는 프로젝트관리 기법이다.

- 각 작업 패키지와 통제단위에 대해 3가지 주요 지표를 개발하고 감시.

- 계획가치: 예약된 작업에 배정된 승인 예산.

- 획득가치: 수행한 작업의 측정가치.

- 실제원가: 지정된 기간 동안 활동에서 수행한 작업에서 실제로 발생한 원가.

- 승인된 기준선에서의 차이

- 일정차이: 획득가치와 계획가치 간 차이로 표시되는 일정 성과의 척도.

- 원가차이: 주어진 시점의 예산 적자 또는 흑자 금액으로 획득가치와 실제원가 간의 차이로 표시.

- 일정차이와 원가차이 값을 효율 지표로 변환할 수 있는데 차이는 프로젝트 상황을 판단하기에 유용.

- 일정성과지수: 일정성과지수는 획득가치 대비 계획가치의 비율로 표시되는 일정효율의 척도.

- 원가성과지수: 원가성과지수는 예산자원의 원가효율을 측정하는 지수로 획득가치 대비 실제원가의 비율로 표시.

7.4.2.2 예측치

- 프로젝트가 진행됨에 따라 프로젝트팀은 프로젝트 성과를 근거로 완료시점예산과 다를 수 있는 완료시점산정치(EAC)를 예측할 수 있다.

- EAC 예측은 현재의 성과 정보 및 예측 당시 이용 가능한 다른 정보를 바탕으로 향후 프로젝트에 발생할 상황과 이벤트를 산정해야 한다.

- 프로젝트가 실행됨에 따라 제공되는 작업성과 데이터를 바탕으로 예측이 생성, 갱신 및 재발행된다.

- 작업성과 정보는 향후 프로젝트에 영향을 미칠 수 있는 프로젝트의 과거 성과와 정보를 대상으로 한다.

- EAC는 일반적으로 완료된 작업에 발생한 실제 원가에 나머지 작업을 완료하기 위한 잔여분 산정치를 더하여 결정된다.

- EAC의 가장 일반적인 방법 3가지.

- 예산 책정 비율로 수행된 ETC 작업의 EAC 측정치.

- 현재 CPI에서 수행된 ETC 작업의 EAC 측정치.

- SPI 및 CPI 인자를 고려하여 ETC 작업의 EAC 예측치.

7.4.2.3 완료성과지수(TCPI)

- 지정된 관리 목표를 충족하기 위해 잔여자원으로 달성해야 하는 원가성과의 미척도로, 미결 작업의 완료원가 대비 잔여예산의 비율로 표시.

- TCPI는 BAC 또는 EAC와 같은 지정된 관리 목표를 충족하기 위해 잔여 작업에서 달성해야 하는 계산된 원가성과지수.

- (BAC-EV) / (BAC-AC)

7.4.2.4 성과검토

- 성과검토에서는 시간에 따른 원가성과, 예산이 초과되거나 미달된 일정 활동 또는 작업 패키지, 그리고 진행 중인 작업을 완료하는 데 필요한 자금 산정치를 비교한다.

- 차이분석: 원가차이(CV=EV-AC), 일정차이(SV=EV-PV) 및 완료시점차이(VAC=VAC-EAC)에 대한 설명.

- 추세분석: 시간 경과에 따른 프로젝트 성과를 분석하여 성과의 향상 또는 저하 여부를 판별.

- 획득가치 성과: 성과측정 기준선을 실제 일정 및 원가 성과와 비교.

7.4.2.5 프로젝트관리 소프트웨어

- 프로젝트관리 소프트웨어는 세 가지 EVM 지표(PV, EV 및 AC)를 감시하여 그래픽 추세를 표시하고 가능한 최종 프로젝트 결과의 범위를 예측하는 데 자주 이용.

7.4.2.6 예비분석

- 우발사태 예비비 및 관리예비비의 상태를 감시하여 프로젝트에 이러한 예비비가 여전히 필요한지, 혹은 추가 예비비를 요청해야 하는지 판단하는 데 이용.

7.4.3 원가통제: 산출물(Output)

7.4.3.1 적업성과 데이터

- WBS의 구성요소, 특히 작업패키지와 통제단위에 대해 계산된 CV, SV, CPI, SPI, TCPI 및 VAC 값을 문서화하여 이해관계자에게 전달.

7.4.3.2 원가예측

- 계산된 EAC 값 또는 상향식 EAC 값을 문서화하여 이해관계자에게 통보.

      - 변경요청

- 프로젝트 성과의 분석 결과로 프로젝트 관리 계획서의 원가 기준선 또는 기타 구성요소에 대한 변경요청이 발생. 예방적 또는 시정조치를 포함할 수 있고, 통합 변경 통제 수행 프로세스를 통해 검토되고 처리된다.

7.4.3.4 프로젝트 관리 계획서 갱신

- 갱신될 수 있는 프로젝트관리 계획서의 일부 예.

- 원가 기준선

- 원가 관리 계획서

7.4.3.5 프로젝트 문서 갱신

- 갱신될 수 있는 프로젝트 문서의 일부 예.

- 원가 산정치

- 산정 기준서

7.4.3.6 조직 프로세스 자산 갱신

- 갱신될 수 있는 조직 프로세스 자산의 일부 예.

- 차이의 원인

- 채택한 시정조치와 채택 사유

- 재무 데이터베이스

- 프로젝트 원가 통제 과정에서 습득한 기타 유형의 교훈