8.2 품질보증 수행

- 품질보증 수행은 적절한 품질표준 및 운영적 정의가 사용되고 있는지를 보증하기 위해 품질통제의 측정 결과 및 품질 요구사항을 감시하는 프로세스.

- 품질관리 프로세스의 개선을 촉진하는 것이 이 프로세스의 주요 이점이다.

- 품질보증 프로세스에서는 프로젝트 품질관리 계획서에 정의되어 있는 예정된 체계적 조치와 프로세스를 실행한다. 품질보증을 통해 향후 산출물 또는 미완성 산출물이 지정된 요구사항과 기대사항을 충족하는 방식으로 완료될 것이라는 확신을 높일 수 있다.

- 품질보증은 기획 프로세스를 통해 결함을 예방하거나 구현 작업 진행 단계에서 결함을 탐지함으로써 품질이 일정 수준으로 유지되도록 한다.

8.2.1 품질보증 수행: 투입물(Input)

8.2.1.1 품질관리 계획서(8.1.3.1절 참조)

- 품질관리 계획서에는 프로젝트에 대한 품질보증 및 지속적인 프로세스 개선 방식을 기술한다.

8.2.1.2 프로세스개선 계획서(8.1.3.2절 참조)

- 프로젝트의 품질보증 활동은 수행조직의 프로세스개선 계획을 지원해야 하며, 그 계획과 일치해야 한다.

      - 품질 매트릭스(8.1.3.3절 참조)

- 품질 매트릭스는 측정해야 하는 속성과 허용 가능한 차이 정도를 제시한다.

      - 품질통제 측정치(8.3.3.1절 참조)

- 품질통제 측정치는 품질통제 활동의 결과물로, 수행조직의 표준 또는 지정된 요구사항 대비 프로젝트 프로세스의 품질을 분석하고 평가하는 데 사용된다.

- 품질통제 측정치를 통해 측정치를 생성하는 데 사용된 프로세스들을 비교하여 실측치를 확인함으로써 정확도를 판별할 수 있다.

      - 프로젝트 문서

- 프로젝트 문서는 품질보증 작업에 영향을 미치며, 형상관리 시스템 환경 내에서 감시되어야 한다.

8.2.2 품질보증 수행: 도구 및 기법(Tools)

8.2.2.1 품질관리 및 통제 도구

- 품질보증 수행 프로세스에서는 픔질관리 및 품질통제 계획수립 프로세스의 도구와 기법을 사용한다. 그 밖에도 다음과 같은 도구를 사용 가능하다.

- 친화도

- 프로세스결정프로그램차트

- 연관관계도

- 계통도

- 우선순위 매트릭스

- 활동 네트워크도

- 매트릭스도

8.2.2.2 품질감사

- 품질감사는 프로젝트 활동이 조직의 정책과 프로젝트 정책, 프로세스 및 절차를 따르는지 판별하기 위해 수행하는 체계적이며 독립적인 프로세스.

- 품질감사의 목표에는 아래의 것들이 포함.

- 구현 중인 모든 우수/모범 사례 식별

- 모든 부적합성, 격차, 결점 식별

- 조직 및 산업 내 유사 프로젝트에 도입된 모범 사례 공유

- 팀의 생산성 향상에 도움이 되도록 프로세스 구현을 개선하는 방식으로 지원 제공

- 조직의 교훈 저장소에 각 감사의 기여도 명시

- 품질 감사를 통해 갱신, 시정조치, 결함수정, 예방조치를 포함하여 승인된 변경요청의 구현을 확인할 수 있다.

8.2.2.3 프로세스 분석

- 프로세스 분석에는 프로세스개선 계획서에 기술된 단계에 따라 필요한 개선사항을 식별한다. 또한 프로세스 작업 도중 경험한 문제와 제약, 부가가치가 없는 것으로 확인된 활동들도 조사하다.

- 문제를 식별하고, 문제를 초래하는 근본적인 원인을 파악하고, 예방조치를 개발하는 특수한 분석기법인 원인 분석도 프로세스 분석에 포함.

8.2.3 품질보증 수행: 산출물(Output)

8.2.3.1 변경요청

- 권장하는 개선사항을 충분히 고려할 수 있도록 변경요청을 발행하여 통합 변경통제 수행 프로세스에 투입물로 사용되며, 시정조치 또는 예방조치를 취하거나 결함을 수정하기 위해 변경요청을 이용할 수 있다.

8.2.3.2 프로젝트관리 계획서 갱신

- 다음은 갱신될 수 있는 프로젝트 관리 계획서의 일부 예.

- 품질관리 계획서

- 범위관리 계획서

- 일정관리 계획서

- 원가관리 계획서

8.2.3.3 프로젝트 문서 갱신

- 다음은 갱신될 수 있는 프로젝트 문서의 일부 예.

- 품질감사 보고서

- 교육 계획서

- 프로세스 문서

8.2.3.4 조직 프로세스 자산 갱신

- 갱신될 수 있는 조직 프로세스 자산의 일부 예로는 조직의 품질 표준과 품질관리 시스템이 있다.