9.2 프로젝트팀 확보

가용 인적 자원을 확인하려 프로젝트 활동을 완료하는 데 필요한 팀을 구성하는 프로세스 이며 유능한 팀을 구성할 수 있도록 팀 선정 및 배정에 유용하다.

9.2.1 프로젝트팀 확보 : 투입물

9.2.1.1 인적자원관리 계획서

- 프로텍트 인적자원을 식별, 배정, 관리 및 복귀시키는 방법에 관한 지침을 제공한다.

9.2.1.2 기업환경요인

- 4.1.1.4절 참조

- 가용성, 능력수준, 과거 경험, 프로젝트 작업의 이해관계, 비용 등의 인적자원 관련 기존 정보

- 외주에 영향을 미치는 정책을 포함한 인사행정 정책

- 동일장소 또는 여러 장소 배치

9.2.1.3 조직 프로세스 자산

- 4.1.1.5절 참조

- 프로젝트팀 확보 프로세스에 영향을 미칠 수 있는 조직 프로세스 자산의 일부 예로 조직의 표준 정책, 프로세스, 절차 등이 있다.

9.2.2 프로젝트팀 확보 : 도구 및 기법

9.2.2.1 사전 배정

- 프로젝트 팀원이 미리 선정될 때, 사전배정으로 간주한다.

      - 협상

- 적임자 투입, 담당업무를 완료할 떄 까지 기능조직 관리자와 협상한다

- 희소성 또는 전문성 높은 인적자원의 적절한 배정에 대해 수행조직 내 다른 프로젝트관리팀과 협상한다

- 적임성, 전문성, 합당한 자격을 갖춘 인증된 또는 그 밖의 지정된 인적자원을 확보하기 위해 외부 조직, 공급업체, 공급처, 계약업체 등과 협상한다

9.2.2.3 획득

- 수행조직에서 프로젝트를 완료하기 위해 필요한 팀원을 공급받을 수 없을 때, 필요한 서비스를 외부 공급처에서 조달할 수 있다.

9.2.2.4 가상팀

- 극히 적게 대면하거나 전혀 대면하지 않으면서 공통의 목표 아래 주어진 역할을 완수하는 팀원들로 구성된 집단이다.

9.2.2.5 다기준 의사결정 분석

- 프로젝트팀 확보의 일환으로 대게 선정기준이 사용된다. 다기준 의사결정 분석 도구를 사용하여 선정기준을 세운 후, 잠재적인 팀원의 순위와 점수를 매기는 데 활용한다.

9.2.3 프로젝트팀 확보 : 산출물

9.2.3.1 프로젝트 팀원배정

- 적임자들을 팀에 배정하면 프로젝트 팀원배정이 완료된다.

. 9.2.3.2 자원달력

- 프로젝트작업에 팀원별 투입 가능 기간을 명시한다. 신뢰할 수 있는 일정표를 작성하려면 팀원별 시간대, 근무 시간, 휴가기간, 현지 공휴일, 다른 프로젝트에 편입 정보 등의 일정 제약을 파악해야 한다

9.2.3.3 프로젝트관리 계획서 갱신

- 미리 정의된 역할에 배정된 팀원 중 일부가 인적자원관리 계획서에 요약된 팀원 자격요건을 충족하지 못할 수 있다. 격차가 발생하면 팀 구조, 역할 또는 담당업무를 변경하기 위해 프로젝트관리 계획서를 갱신해야 한다.